## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 鼻黏膜2型炎症发病机制与靶向干预研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市耳鼻咽喉科研究所（北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心）
项目负责人 |  |  | 王成硕 |  |  | 联系电话 | 13911623569
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 355 | 355 | 289.6082 | 10 | 81.58% | 8.158
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 355 | 355 | 289.6082 | — | 81.58% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 揭示中国人群2型炎症相关鼻病的发病机制、临床特征及诊疗规律，建立适合国人的鼻黏膜2型炎症诊疗新路径。 |  |  |  | 从分子、细胞、免疫、遗传层面展开研究，阐明鼻黏膜2型炎症中嗜酸性粒细胞（EOS）浸润调控机制，揭示多维度、不同因素对EOS募集及活化的影响；明确IL-4Ra靶向单抗治疗安全性和有效性，立足解决现有治疗手段对于中-重度鼻黏膜2型炎症疗效不佳问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 6-10篇 | 发表SCI论文8篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | 至少1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 培养研究生 | 培养硕士研究生2-3名，研究生4-6名 | 培养硕士研究生5名，博士研究生3名 |  | 5 | 5
|  |  | 举办鼻科学与过敏反应科学论坛 | 2次 | 1次 |  | 3 | 1.5 | 实际举办1次
|  | 质量指标 | 在国际权威期刊发表SCI论文，质量合格率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 国家发明专利，及时完成率 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤355万以内 | 289.61万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 定性 | 优 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 | 定性 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响，在国际会议发言和获得国际学术组织的主要委员等 |  | 15 | 14 | 效益指标量化有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.658
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。