## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 肿瘤所改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肿瘤防治研究所
项目负责人 |  |  | 李子禹 |  |  | 联系电话 | 010-88196383
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 800 | 800 | 800 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 子项目一：1、发表论文31篇，获得院外项目资助3项，申请专利4项，依托以医学为中心的学科交叉融合发展，实现创新能力的显著提高，产出标志性成果。 子项目二：1.对生物样本库全生命周期活动过程标准化建设，定期对样本进行采集及质量评估；2.建立新的质量评估与控制方法；3. 支持医院10项以上科研项目4. 过程中培养样本质量内审人员1-2名。 子项目三：总体目标：1) 通过功能获得和功能缺失两方面研究，研究lincRNA-PART1对胃癌细胞恶性生物学特性影响，重点明确对胃癌细胞迁移侵袭能力的影响。2)明确 PI3K-Akt信号通路和靶基因的分子机制；及这些分子中哪些参与了胃癌细胞生长、增殖和凋亡的调控。3）保障公共平台仪器正常运营。 子项目四：1. 为本院所各课题组和部分外单位课题组提供实验动物饲养服务, 2023年度实验小鼠饲养量超过40000只？月；2. 为本院所各课题组和部分外单位课题组提供动物实验技术服务,预计本单位作为第一标注单位发表的涉及动物实验的文章（SCI和核心期刊）每年平均 30 篇以上；3. 依托动物实验平台开展教学，2023年度完成本院所50人次以上的动物实验规范化操作培训。 子项目五：预计每年服务机时6000小时；服务样本数1万例/年；科研服务人次数大于3000人；服务课题数大于50项；参与发表文章5篇；科研教学培训400余人次。 |  |  |  | 子项目一：发表论文31篇，获得院外项目资助3项，申请专利4项。子项目二：1.对生物样本库全生命周期活动过程标准化建设，对样本进行采集并进行4次质量评估；2.建立组织RNA的方法验证质量评估与控制方法；3. 支持医院22项科研项目；4. 过程中培养样本质量内审人员1名。子项目三：总体目标：1) 完成功能获得和功能缺失研究，完成了lincRNA-PART1对胃癌细胞恶性生物学特性影响评价。2)明确lincRNA-PART1 通过 PI3K-Akt信号通路参与胃癌细胞生长、增殖和凋亡的调控。3）公共平台仪器正常运营。子项目四：1.2023年度实验小鼠饲养量达46773只*月；2.2023年度本单位作为第一标注单位发表的涉及动物实验的文章（SCI和核心期刊）发表 33 篇；3.2023年度完成本院所56人次的动物实验规范化操作培训。子项目五：预计每年服务机时10436小时；服务样本数11366例/年；科研服务人次数3693人；服务课题数71项；参与发表文章6篇；科研教学培训531人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 1发表文章数量 | 31篇 | 31篇 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 1支持创新研究项目数 | 12项 | 12项 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 1支持学科发展项目数 | 8项 | 9项 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 1申请专利数 | 4项 | 4项 |  | 7 | 7
|  | 数量指标 | 2样本收集量与去年持平达标率 | 100% | 100% |  | 1.2 | 1.2
|  | 数量指标 | 2年度样本质控次数 | ≥3个 | 4个 |  | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 3预后标志物 | 1个 | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  | 数量指标 | 4完成本院所动物实验规范化操作培训的人数 | ≥50人次 | 56人次 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 4实验小鼠2023年饲养量 | 40000只/月 | 46773只/月 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 4本单位作为第一标注单位发表的涉及动物实验的文章（SCI和核心期刊） | 30篇 | 33篇 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5总培训人次 | 400人次 | 531人次 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5科研服务人次数 | 3000人次 | 3693人次 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5总机时 | 6000小时 | 10436小时 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5服务样本数 | 10000个 | 11366例 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5服务课题数 | 50项 | 71项 |  | 0.1 | 0.1
|  | 数量指标 | 5参与发表文章 | 5篇 | 6篇 |  | 0.1 | 0.1
|  | 质量指标 | 2建立质量评估标准 | 1个 | 1个 |  | 0.5 | 0.5
|  | 质量指标 | 4实验小鼠饲养量达标率 | 100% | 100% |  | 0.1 | 0.1
|  | 质量指标 | 4论文发表比例 | 100% | 100% |  | 0.1 | 0.1
|  | 质量指标 | 4教学工作完成比例 | 100% | 100% |  | 0.1 | 0.1
|  | 质量指标 | 5产出符合科研文章发表的图片或分析数据 | 完成 | 完成 |  | 0.1 | 0.1
|  | 时效指标 | 完成项目结题报告16份 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 |  | 7 | 7
|  | 时效指标 | 2项目实施的及时率 | 100% | 100% | 1 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 3项目实施的及时率 | 100% | 100% | 1 | 0.1 | 0.1
|  | 时效指标 | 4实验小鼠饲养 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 0.1 | 0.1
|  | 时效指标 | 4项目实施的及时率 | 100% | 100% | 1 | 0.1 | 0.1
|  | 时效指标 | 4小鼠实验技术服务 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 2023年年底前完成 | 0.1 | 0.1
|  | 时效指标 | 5项目实施的及时率 | 100% | 100% | 1 | 0.1 | 0.1
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 800万元 | 800万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 5促进科研平台共享 | 实现共享 | 实现共享 |  | 4.1 | 4.1
|  | 社会效益 指标 | 2支持科研使用项目数 | ≥10个 | 22个 |  | 12.3 | 12.3
|  | 社会效益 指标 | 3对疾病预后判断提高准确率 | 优良中低差 | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益 指标 | 3锻造青年研究队伍，提高科研水平 | 优良中低差 | 优 |  | 2.5 | 2.5
|  | 社会效益 指标 | 4科研教学及学科在全国影响力 | 优良中低差 | 优 |  | 2 | 2
|  | 社会效益 指标 | 4培养学生规范化单位实验和无菌意识 | 优良中低差 | 优 |  | 2.1 | 2.1
|  | 社会效益 指标 | 5培养学生的专业水平和综合素质 | 优良中低差 | 优 |  | 3.1 | 3.1
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 3为临床科研课题提供高效的平台支撑，维持公共平台平稳运行 | 优良中低差 | 优 |  | 1.4 | 1.4
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 2项目主管单位满意度 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3
|  | 服务对象满意度指标 | 2科研服务满意度 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4
|  | 服务对象满意度指标 | 3项目主管单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 3服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 1 | 1
|  | 服务对象满意度指标 | 4服务对象满意度指标 | ≥90% | 100% |  | 1 | 1
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。