## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 无偿献血宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王勇 |  |  | 联系电话 | 62019573
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3506 | 3506 | 3500.7789 | 10 | 99.85% | 9.9851
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 3506 | 3506 | 3500.7789 | — | 99.85% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、城市居民对无偿献血知晓率达到80%，农村居民对无偿献血知晓率达到70%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到90%。2、献血者对献血纪念品的满意率达到80%。 |  |  |  | 1、城市居民对无偿献血知晓率达到96.7%，农村居民对无偿献血知晓率达到95.4%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到95%。 2、献血者对献血纪念品的满意率达到92%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 纪念品 | 250000份 | 制作储值卡50万张 |  | 4 | 4
|  |  | 现场宣传 | 12个月，30个采血点 | 12个月，30个采血点 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持覆盖采集全过程 | 100% | 项目覆盖全血采集、成分血采集、献血者关爱等全过程100% |  | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传地铁月台、通道灯箱 | 180块 | 180块 |  | 5 | 5
|  |  | 媒体宣传四封灯箱、海报 | 180块 | 180块 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 纪念品 | 80% | 纪念品验收合格率100% |  | 2 | 2
|  |  | 现场招募 | 献血淡季进行现场招募活动 | 圆满完成献血淡季进行现场招募活动 |  | 3 | 3
|  |  | 血液采集能力保持 | 降低献血季节性波动影响 | 2023年北京市血液采集能力得到较大提升，千人口献血率19.8，位居全国第一位 |  | 3 | 3
|  |  | 媒体宣传 | 提高市民献血知晓度，降低献血恐慌 | 通过宣传，提高了市民无偿献血意识，城市居民对无偿献血知晓率达到96.7%，农村居民对无偿献血知晓率达到95.4%，大专院校青年对无偿献血知晓率达到95%。 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 纪念品 | 2023-12-01 | 2023年3月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 现场招募 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 2 | 2
|  |  | 血液采集能力保持 | 2023-12-02 | 2023-12-01 |  | 2 | 2
|  |  | 媒体宣传 | 2023-12-01 | 2023年12月完成 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总投入 | 3506万元 | 3500.778875万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 保障人民身体健康，提供安全有效血液 | 降低血液风险 | 2023年， 北京市无偿献血433283人次，较2022年增加44.45%；采集血液总量715705.23单位，较较2022年增加44.61% 北京市红十字血液中心采集血液305612人次，较较2022年增加50.19%；采集血液总量521999.25单位，较较2022年增加49.63% |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 各层次人群对无偿献血的关注度及知晓率：普及无偿献血知识，提高北京市民的无偿献血意识 | 通过加大宣传，提升了市民参与无偿献血的意识，对保障本市日常和应急状态下的血液供应发挥了积极作用。 | 通过加大宣传，提升了市民参与无偿献血的意识，对保障本市日常和应急状态下的血液供应发挥了积极作用。 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 | 通过加大宣传，提高了市民对无偿献血的关注度和知晓率，对保证血液质量、保护用血者的安全，降低经血液传播疾病的危险起到了良好的促进作用。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | ≧90% | 2023年度献血者满意度调查显示满意度得分率97.9%（29.37/30） |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 无偿献血纪念品满意度 | ≥80% | 92% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9851
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。