## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公共卫生应急事件监测与预警项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目负责人 |  |  | 郑阳 |  |  | 联系电话 | 010-55532371
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117.11 | 114.76 | 111.4992 | 10 | 97.16% | 9.7159
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 117.11 | 114.76 | 111.4992 | — | 97.16% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕《北京市公共卫生应急管理中心主要职责内设机构和人员编制方案》中的职责，依据《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，贯彻落实市委、市政府《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》和《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》的要求，对本市医疗机构、公共卫生机构和其他卫生机构卫生应急相关数据汇总、分析，对相关应急事件的特点进行梳理，初步开展预测与预警工作；建立本市卫生应急监测预警工作质量控制指标体系，并开展督导评估；对国内外卫生应急事件进行追踪，从网络抓取、媒体信息追踪、科研进展查询等多方面进行分析总结，以及时识别风险问题并进行科学研判。 |  |  |  | 1.对国内外、本市的卫生应急信息进行网络抓取分析，结合我市卫生健康系统每月卫生应急信息伤亡情况，完成卫生应急动态信息月报11期，年报1期，其中2期有领导肯定性批示，为领导做好决策支持； 2.建立《北京市公共卫生机构应急监测预警的质控督导指标体系建设》1套及督导方案1套，为评估提供科学测评工具。 3.完成对既往典型案例的复盘梳理、总结经验，模拟演化视频2套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（58分） | 数量指标 | 应急监测预警工作的质控指标体系 | 1套 | 1套 |  | 7 | 7
|  |  | 应急监测预警工作督导评估方案 | 1套 | 1套 |  | 7 | 7
|  |  | 宣传品、宣传折页 | 2种 | 2种 |  | 7 | 7
|  |  | 公共卫生事件的风险识别与分析形成公共卫生网络热点事件报告 | ≥9份 | 12份 |  | 7 | 7
|  |  | 制作突发公共卫生事件演化模拟可视化视频 | 2个 | 2个 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 项目验收 | 通过专家论证验收等方式验收合格 | 通过专家验收合格 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 |  | 7 | 7
|  |  | 公共卫生网络热点事件报告完成时间 | 3-11月，每月30日之前 | 3-11月，每月30日之前 |  | 6 | 6
|  |  | 及时性 | 分析报告提交及时 | 卫生应急信息月报资料按月提交，指标体系等报告在11月底前完成。 |  | 4 | 4
| 成本指标（7分） | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤117.11万元 | 111.4992万元 |  | 7 | 7
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对领导决策的支撑作用 | 通过北京市、国内外公共卫生事件热点追踪，为领导决策提供依据 | 每期呈报委领导阅示，其中2期有领导肯定性批示 |  | 10 | 8 | 效益资料呈现有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对应急监测工作能力提升作用 | 建立标准化和体系化的应急监测工作质量评估指标，全方位提高全市应急监测工作能力 | 完成构建公共卫生机构应急监测质量评估指标体系，且经过专家论证和验收，为后续进行全市应急监测能力评估提供科学测评工具。 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 质控指标得到专家和应急工作人员认可 | ≥90% | 90%以上 |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7159
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。