## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首儿所结转课题成本（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李晓惠 |  |  | 联系电话 | 85695212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 970 | 970 | 926.1198 | 10 | 95.48% | 9.5476
其中:当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 | 970 | 970 | 926.1198 | — | 95.48% | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 拟建立NAFLD病人特征性肠道菌谱和代谢谱，人群样本检测结果分析对病因说的普适性进行验证；解析NAFLD潜在诊断标志物；探讨靶向性噬菌体鸡尾酒治疗方案。 |  |  |  | NAFLD病人特征性肠道菌谱和代谢谱已建立，人群样本检测结果分析对病因说的普适性已验证；解析NAFLD潜在诊断标志物已完成；对靶向性噬菌体鸡尾酒治疗方案进行了探讨，研究表明，噬菌体鸡尾酒疗法可以更高效地治疗感染性疾病，是一种潜在的抗生素替代或补充方案。。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（60分） | 数量指标 | SCI文章 | 3~5篇 | 8篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申报国家发明专利 | 2-3项 | 发明专利3项 |  | 5 | 5
|  |  | 培养学科骨干 | 2-3名 | 3名 |  | 5 | 5
|  |  | 博士后 | 3名 | 5名 |  | 5 | 5
|  |  | 博士研究生 | 4名 | 5名 |  | 5 | 5
|  |  | 硕士研究生 | 6名 | 10名 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完善病例信息，建立数据库 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  |  | 建立临床研究队列 | 1个 | 收集了相关数据，未建立队列 |  | 5 | 0 | 条件不符合，未建立队列
|  |  | 进一步探讨儿童肥胖及非酒精性脂肪肝致病机制 | 进一步探讨儿童肥胖及非酒精性脂肪肝致病机制 | 明确了肠道菌群中定植的高产乙醇肺炎克雷伯菌可以作为儿童非酒精性脂肪肝病诊断及治疗的微生物标志物，其代谢产物乙醇及2,3-丁二醇可以作为儿童非酒精性脂肪肝病的生物标志物。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目执行截止时间 | 2023-12-15 | 项目执行截止时间2023年12月15日 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 控制预算 | 970万元 | 926.119825万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 生态成本指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
|  | 社会效益 指标 | 探索噬菌体及肠道菌群治疗，从而改善肥胖和NAFLD | 探索噬菌体及肠道菌群治疗，从而改善肥胖和NAFLD | 达成预期指标 |  | 10 | 8 | 效益指标资料归集不充分，指标量化程度有待加强
|  |  | 推广肠道菌群标志物用于疾病诊断 | 推广肠道菌群标志物用于疾病诊断 | 达成预期指标 |  | 10 | 8 | 效益指标资料归集不充分，指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 不涉及
| 满意度 指标（0分） | 服务对象满意度指标 | 不涉及
总分： | [6 empty] | 100 | 90.5476
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。