## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教研软实力项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中共北京市卫生健康委员会党校
项目负责人 |  |  | 许馨元 |  |  | 联系电话 | 62462924
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 62 | 62 | 56.23 | 10 | 90.69% | 9.0694
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 62 | 62 | 56.23 | — | 90.69% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年拟为学员宿舍购置《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神述评》《习近平谈治国理政第四卷》等图书共计15.99万元，订购知识服务平台1年，供学员和党校干部职工学习研究使用；拟出版教材或者学术专著3部，并邀请专家进行相关专业评审；组织教研室教师进行课程研发或精品课推选，邀请相关领域专家进行点评指导；参与北京市党建研究会/北京市思政研究会/北京市党校系统重点调研课题或智库项目等课题调研工作，不断提高党校教研咨工作水平。 |  |  |  | 2023年为学员宿舍购置《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神述评》《习近平谈治国理政第四卷》等图书共计15.99万元，订购知识服务平台1年，供学员和党校干部职工学习研究使用；与出版社签订3部学术专著的出版合同；邀请首都高校及社科院校等相关领域专家，对教师课程研发进行点评指导；完成北京市党建研究会、北京市党校系统重点调研课题、智库项目等课题及智库项目3项，不断提高党校教研咨综合水平和学术成果质量。项目实际执行过程中，一方面由于政策原因，部分课题获得立项后未使用项目经费；另一方面由于教师较为年轻，科研经验有限，部分课程研发和科研课题未能按照预期目标顺利推出或获批立项，故部分项目经费未能按照预算目标使用。 下一年度，将在预算编报之前全面掌握相关科研经费管理政策信息，同时不断提高教师从事教研咨工作的综合能力，保证预算编报更加合理，提高预算执行的规划性和科学性。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 （10分） | 教材或者专著出版 | 3部 | 3部 |  | 3 | 3
|  |  | 知识服务平台 | 1年 | 1年 |  | 3 | 3
|  |  | 调研课题及智库项目 | 6项 | 3项 |  | 2 | 1 | 剩余未完成的3项课题，其中两项课题未申请或未立项成功，故未支出，其中一项因为政策原因使用自有资金。不断提高教研人员科研能力提高立项成功率。
|  |  | 课程研发及精品课推选 | 1门 | 1门 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 （15分） | 调研课题/智库项目评审合格率 | 80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 正版图书率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 资助出版高质量学术著作 | 资助出版高质量学术著作 | 资助出版高质量学术著作均符合《科研立项支持及成果奖励制度》 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （15分） | 课程研发及精品课推选 | 10月底前 | 10月底前 |  | 3 | 3
|  |  | 知识服务平台 | 12月底前 | 12月底前 |  | 3 | 3
|  |  | 教材或者专著出版 | 完成出版资助工作2023年12月底前，受资助著作正式出版2024年12月底前 | 12月底前 |  | 3 | 3
|  |  | 调研/智库项目报告提交 | 12月底前 | 12月底前 |  | 3 | 3
|  |  | 图书购置 | 9月底前 | 9月底前完成图书采购合同签订 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 （10分） | 图书购置成本 | ≤15.99万元 | 15.99万元 |  | 2 | 2
|  |  | 出版资助实际支出数 | ≤15万元 | 15万元 |  | 2 | 2
|  |  | 知网平台实际支出数 | ≤20万元 | 20万元 |  | 2 | 2
|  |  | 出版资助专家评审费 | ≤0.75万元 | 结余0.72万元 |  | 1 | 0.5 | 1.课题经费结余因为政策原因，有一项课题可以使用项目配套经费，故未使用预算经费，其余两项课题未申请或未立项成功，故未支出。 2.专著出版评审费结余，因为专著书稿不完善，延迟评审，故未支出。 3.课程研发及精品课评选专家咨询费结余因为主要精力在精品课评选上，新研发课程数量少，故未能全部完成支付。
|  |  | 课程研发及精品课推选 | ≤1.92万元 | 结余0.75万元 |  | 1 | 0.5
|  |  | 课题/智库项目研究成本 | ≤8.64万元 | 结余4.3万元 |  | 2 | 1
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 （30分） | 社会效益 指标 （15分） | 参训学员学习资料、数据资源等 | 丰富完善学习资料，提升图书及数据库资源的服务效能，保障各项教学工作顺利进行 | 丰富完善学习资料，提升图书及数据库资源的服务效能，保障各项教学工作顺利进行 |  | 7.5 | 7 | 效果资料呈现有待加强。
|  |  | 保证课程研发质量 | 按照中央和市委、市政府对干部队伍建设的要求，高质量、高标准完成课程教学任务 | 按照中央和市委、市政府对干部队伍建设的要求，高质量、高标准完成课程教学任务 |  | 7.5 | 7
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 （15分） | 提升教研人员的科研（决策咨询）实力 | 聚焦市委市政府、市卫生健康委重大决策部署和社会热点难点问题开展深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，进一步提高学术质量和水平，不断增强学术影响力 | 本年度获批立项的3项科研课题及智库项目，均获得“良好”等次结项。 推选参评课程顺利进入党校系统第六届精品课初选。 党校教研咨学术成果的质量和水平进一步提升，教研人员从事科研及决策咨询工作的能力也不断提高。 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现有待加强。
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教职员工和学员满意度 | ≥90% | 97.72% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 94.0694
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。