## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首儿所学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 张霆 |  |  | 联系电话 | 13810938906
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 179 | 179 | 102.9086 | 10 | 57.49% | 5.7491
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 179 | 179 | 102.9086 | — | 57.49% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建立干血点微量全血中维生素A、D、E定量分析方法的团体标准，完善儿童多种维生素营养状况监测系统； （2）验证合作研发的国产儿童运动积分仪，逐步解决儿童运动监测瓶颈技术的国产化,关键功能参数与美国同类产品等同； （3）建立儿童发育体能社团标准，完善基层儿童营养和发育评估的系统路径； （4）逐步在多个地区推广系列儿童运动与体能评估和监测技术； （5）完善儿童营养与体格发育状况综合信息监测与分析平台； （6）深入研究营养代谢对早期发育的影响和可能的分子机制，保持儿童营养表观遗传学的的前沿学术创新地位。 |  |  |  | 除“建立儿童发育体能社团标准，完善基层儿童营养和发育评估的系统路径”基本完成外，其余各项均已完成。第3项的目标已完成90%，已在全国地理分布的五大地区代表性幼儿园展开了现场研究，完成部分分析结果，在调查检测基础上建立了“基于发育适宜性的婴幼儿亲自游戏导则专家共识”，儿童发育体能社团标准专家共识稿已完成，社团标准的建立还在进展中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 标准初稿 | 1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 儿童营养、发育体能社团标准2项 | 2份 | 2份 |  | 3 | 3
|  | 数量指标 | 发表SCI文章及中文文章 | 7篇 | 7篇 |  | 4 | 4
|  | 数量指标 | 培养博士研究生及硕士研究生 | 3~4名 | 4名 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 4篇SCI文章中2区以上 | =2篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成儿童全血干血斑中同型半胱氨酸定量检测技术方法文章发表；完成干血斑和常规血样维生素A检测结果对比及文章投稿 | =1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成干血点微量全血中维生素A、D、E定量分析方法的社团标准制定 完成国产儿童运动积分仪功能与美国同类产品的验证及论文初稿 完成儿童发育体能社团标准制定 基层儿童营养和发育评估的系统路径专家共识完稿 | 4份 | 4份 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 发表SCI文章2篇及中文核心期刊文章2篇，儿童营养、发育体能2项社团标准的初稿，培养1名博士研究生和3名研究生 | 2023年6月左右 | 2023-06-01 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 发表SCI文章2篇及中文核心期刊文章1篇，国产儿童运动积分仪功能验证初稿，两项社团标准发布 | 2023年12月左右 | 2023-12-01 |  | 3 | 3
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 179万 | 102.90865万 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 完成学龄前儿童运动评估适宜技术在3所以上示范基地的培训推广 | 完成 | 完成 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 95%以上 | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.7491
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。