## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全市公共卫生应急体系培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公共卫生应急管理中心
项目负责人 |  |  | 徐淳 |  |  | 联系电话 | 010-55532374
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 57.3 | 57.0952 | 55.2792 | 10 | 96.82% | 9.6819
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 57.3 | 57.0952 | 55.2792 | — | 96.82% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是对我市三级医疗机构开展编制卫生应急预案辅导培训，提高卫生应急预案质量；二是举办自然灾害综合性卫生应急演练培训，提高对自然灾害事故的快速反应和有效处置；三是开展卫生应急队伍野外训练培训和首都卫生应急决策咨询专家开展研讨培训，提高队伍野外救治生存能力，并提供科学有效地专业支持。四是开展全市卫生应急监测与分析研判技术培训班，全面提升我市卫生应急监测预警能力。 |  |  |  | 一是成功举办全市卫生应急预案培训班，进一步加强我市卫生应急预案体系建设，提高本市应对各类突发事件的紧急医学救援水平；二是成功举办自然灾害综合性卫生应急处置培训班，全面提升首都卫生应急领域防控水平；三是成功举办全市卫生应急队伍野外训练培训班和首都卫生应急决策咨询专家开展研讨培训班，有效提升队伍野外救治生存自救互救能力和专家公共卫生事件应急决策能力；四是成功举办全市卫生应急监测与分析研判技术培训班，全面提升我市的卫生应急监测与分析研判能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开展应急预案编制辅导培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 开展自然灾害综合类卫生应急演练培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 开展卫生应急队伍野外训练培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 开展首都卫生应急决策咨询专家研讨培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 开展公共卫生应急监测与分析研判相关技术培训 | 1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 培训实施完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月底完成 | 2023-11-15 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施的及时率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
| 成本指标（15分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 57.3万元 | 55.2792万元 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提升卫生应急队伍建设水平 | 提高编制单位卫生应急预案质量，规范全市卫生应急预案管理；模拟我市高发的自然灾害为场景设置，检验和训练队伍常备不懈地做好应对突发公共卫生事件预防控制以及突发公共卫生事件医疗救援的能力和水平；加强应急队伍野外生存救治能力和专家团队决策协作；指导公共卫生应急监测与分析研判，加强我市卫生应急监测预警能力。 | 全市卫生应急预案培训班以“卫生应急预案构建标准化，提升应对各类突发事件紧急医学救援水平”为主题实施培训，进一步加强我市卫生应急预案体系建设，提高本市应对各类突发事件的紧急医学救援水平。自然灾害综合性卫生应急处置培训班按照“锻炼队伍、磨合机制、检验预案、积累经验”的原则，以自然灾害为背景，综合运用专家授课、桌面推演等方式开展培训，提高北京市卫生应急队伍面对重大突发公共事件中联合应对、协同处置及跨区域综合救援的实战技能。全市卫生应急队伍野外训练培训班和首都卫生应急决策咨询专家开展研讨培训班，从首都卫生应急队伍应对不同的风险场景的角度出发，思考提升在巨灾场景下卫生应急队伍应对能力，进而优化首都卫生应急队伍建设体系、提升卫生应急管理水平。全市卫生应急监测与分析研判技术培训班，全面提升我市的卫生应急监测与分析研判能力，为我市卫生应急工作科学有序开展起到了良好的促进作用。 |  | 10 | 8 | 效益资料呈现有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对提升预案编制水平和卫生应急队伍处置能力产生可持续影响 | 为规范预案编制和管理、提升队伍应对灾害事故、野外救治生存、专家决策咨询能力、应急监测与分析研判打下基础。 | 全市卫生应急预案培训班是对全市卫生应急管理专业人员进行的针对性指导培训，是全市卫生应急预案进行一盘棋管理的重要环节。同时，坚持关口前移，以自然灾害、野外训练、专家研讨、应急监测与研判为切入点，牢牢抓住卫生应急队伍培训不放松，充分发挥专家团队公共卫生决策智慧和外脑，使卫生应急培训更具有实用性，地坛医院、安贞医院、市疾控中心等多家医疗卫生机构均进行了二次培训，有效破解破解目前公共卫生应急管理体系存在的断裂式、滞后性、缺少弹性以及重控轻防等难题。 |  | 10 | 8 | 效益指标量化程度不足
| 满意度 指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 90% | 99% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 95.6819
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。