## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 骨研所骨与软骨修复机制及新型骨重建活性材料的研发及平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 蒋协远 |  |  | 联系电话 | 58516786
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 247.402 | 247.402 | 191.7366 | 10 | 77.5% | 7.75
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 247.402 | 247.402 | 191.7366 | — | 77.5% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年1-12月年度目标：计划开展新的促骨融合和重建的生物活性材料促进成骨的机理，同时在动物模型中研究软骨的发育特点并深入探索OA的发病机制及治疗靶点，解决复杂骨科疾病患者的需求。建立科研平台开放共享新增设备1台，重视青年人才培养，累计培养研究生5名。发表中英论文4篇，申请专利≥2项。 |  |  |  | 2023年1-12月年度完成目标：围绕①椎旁融合生物活性材料的表观机制研究；②电活性纳米纤维对于骨重建与腱骨融合作用及机理研究；③骨关节严重HIF2A调控机理及临床前应用研究；④猪胚胎期关节纤维软骨与透明软骨的发育研究等设立自主选题项目，新增共享设备1台，发表文章11篇（其中SCI 10篇），参与培养研究生5名，申请专利5项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 新增设备 | 1台 | 1台 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 发表中英文论文 | ≥4篇 | 11篇 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥5名 | 5名 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥2项 | 5项 |  | 3 | 3 | 无
|  | 数量指标 | 无菌制备异体骨组织的装备 | ≥1套 | 正在继续无菌制备异体骨组织的装备 |  | 3 | 0 | 低于预期绩效目标，研发过程中关键技术问题没能攻克，院所合作共同加快推进。
|  | 质量指标 | SCI发表率 | ≥50% | 50% |  | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 研究成果验收通过率 | ≥95% | 80% |  | 3 | 2.5263 | 低于预期绩效目标，无菌制备异体骨组织的装备研发成果未通过验收，正在持续推进中，院所合作共同加快进度。
|  | 质量指标 | 研究生获得学位 | ≥5名 | 5名 |  | 3 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 研究内容完成度 | ≥95% | ≥80% |  | 3 | 2.5263 | 经费预算执行率较低，整体研究稍有滞后。已经于2024年4月底前完整整改，支出全部结余经费，对全部项目进行了结题验收，目前完成情况良好
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性，按照数量和质量指标评价项目实施进度 | 2023年底 | 2023-12-31 |  | 10 | 9 | 低于预期绩效目标，无菌制备异体骨组织的装备研发继续院所合作共同加快进度。
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤247.402万元 | 191.736627万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 产生有效的诊疗技术和诊疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊疗技术和诊疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 制定了临床诊疗新方案，解决了临床研究中的重点难点问题 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 | 提高研究所知名度 |  | 15 | 14
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 90.8026
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。