## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市全场景核酸检测信息系统建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康大数据与政策研究中心
项目负责人 |  |  | 琚文胜 |  |  | 联系电话 | 55532258
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 2906.62 | 2899.732 | 10 | 99.76% | 9.9763
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 2906.62 | 2899.732 | — | 99.76% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1： 完成合同签订； 目标2：完成项目验收。 |  |  |  | 目标1： 完成合同签订； 目标2：完成项目验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 软件开发数量 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  |  | 定制开发功能模块 | 24个 | 24个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统集成完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 合同签订 | 2023年年底 | 2023-12-01 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤2906.62万元 | 2899.732万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 北京市全场景核酸检测信息系统的推广实施，一轮次区域核酸检测任务的时间从之前的两到三天缩短至24小时，节省时间。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 本项目建设内容为新建东软新核酸检测系统，将冬奥核酸检测与城市大规模核酸检测功能分离，原核酸系统主要承担冬奥核酸检测任务，新建的东软核酸检测系统承担城市面核酸检测大规模筛查，两个系统之间形成战略互备关系。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 疫情爆发期间建设，承担城市面核酸检测大规模筛查，后续作为北京市防疫信息系统持续运行。 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 8 | 未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9763
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。