## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急体系建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 曹昱 |  |  | 联系电话 | 55532636
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 157.7541 | 157.7541 | 151.5528 | 10 | 96.07% | 9.607
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 157.7541 | 157.7541 | 151.5528 | — | 96.07% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总结2022年全市卫生应急工作，部署2023年卫生应急工作，持续强化全市卫生应急管理和体系建设，加强卫生应急工作交流，稳固联防联控工作机制，加强京津冀卫生应急协同发展，全面提高卫生应急管理及理论水平。 |  |  |  | 全市卫生应急管理和体系建设进一步强化，卫生应急指挥体系持续健全，组织开展多次卫生应急培训演练，联防联控工作机制进一步稳固，京津冀卫生应急协同发展进一步加强，卫生应急管理水平进一步提高。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | ≥3次 | 4次 |  | 10 | 10
|  |  | 京津冀三地演练，组织三地卫生应急人员参与演练 | ≥300人次 | 400人次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度 | 熟悉 | 熟悉 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按期执行率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 合理 | 合理 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤157.75414万元 | 151.552803万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 处置及时率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 处置有效性 | 有效 | 有效 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 演练人员，参与人员，考察人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.607
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。