## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临研所科研课题支出项目（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床医学研究所
项目负责人 |  |  | 郭水龙 |  |  | 联系电话 | 13717967620
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 450 | 450 | 61.43 | 10 | 13.65% | 1.3651
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 450 | 450 | 61.43 | — | 13.65% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以临床医学研究所面向临床应用和基础研究为目标，以创新驱动发展理念，发挥以国家消化疾病研究中心为龙头引领作用，以临床十大专业学科建设基础研究为中心，在落实和完成承担各项基础研究任务基础上，积极组织申报国家各级各类科研项目，努力提高研究所科技发展水平，助力北京市创新发展助力北京国际化发展进程。 |  |  |  | 发表SCI论文5篇，举办培训班2次，申请新项目3项
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI收录论文 | ≥5篇 | 5篇 |  | 10 | 10
|  |  | 申请新项目 | ≥3项 | 3项 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 预算执行 | 按项目期限 | 按项目期限执行 |  | 10 | 10
|  |  | 如期结题(限于结题课题) | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 论文发布完成时间 | 2023-12-01 | 2023-12-01 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格控制成本 | 450万元 | 61.43万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高学科知名度及影响力 | 得到提高 | 得到提高 |  | 15 | 14 | 效果资料呈现不足。
|  |  | 举办培训班次数 | ≥2次 | 2次 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训班学员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度调查资料呈现不足。
总分： | [6 empty] | 100 | 89.3651
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。