## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 研究型病房动态评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 科技教育处
项目负责人 |  |  | 刘颖 |  |  | 联系电话 | 18397073800
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市关于加强研究型病房建设的意见》及《财政支持首都医药健康协同创新发展的若干政策措施》，对第一、二、三批研究型病房示范建设项目建设实行动态评估。 |  |  |  | 对第一、二、三批研究型病房示范建设项目建设实行动态评估，形成评估报告及改革方案
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 评估研究型病房数 | ≥10家 | 30家 |  | 10 | 9 | 根据建设任务进展情况，及时调整评估单位数量：合理评估建设工作进展，精准规划绩效目标
|  | 质量指标 | 评估报告内容结构合理性 | 专家评估意见包括开展工作现状、问题及工作建议等 | 合理 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 按时完成评估 | 在11月底前完成评估，形成专家评估报告1份 | 在11月底前完成评估，形成专家评估报告3份 |  | 10 | 10
| 成本指标(10分) | 成本指标 | 每家单位评估成本 | ≤4万元 | 1.33万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 被评估单位针对评估意见改进措施 | 积极改进 | 积极改进 |  | 30 | 30
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被评估单位满意度≥90% | 93% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。