## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基于表型的慢性气道疾病预后及个体化诊疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 黄克武 |  |  | 联系电话 | 01085231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 259.7184 | 259.7184 | 259.5171 | 10 | 99.92% | 9.9923
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 259.7184 | 259.7184 | 259.5171 | — | 99.92% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、了解呼吸困难感知水平的分布；评价呼吸困难感知与慢性气道疾病患者症状评分或生活质量的关系； 2、建立慢阻肺急性加重的表型分型体系；完成慢阻肺体外模型的构建，并验证所筛选的目标生物标志物在模型中的表达。 3、完成住院AECOPD-VTE风险预估模型的建立以及内部验证。 |  |  |  | 完成了402例慢性气道疾病患者的呼吸困难感知测量，发现在慢阻肺患者中呼吸困难感知与患者症状评分或正相关。完成AECOPD住院患者VTE风险预测模型的建立。构建AECOPD专病数据库（2.7万例）并开展表型分析，明确了高嗜酸表型与预后的关联，并构建预后预测模型；构建体外慢阻肺模型，筛选并验证慢阻肺进展的生物标志物。已发表英文SCI论文4篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慢性气道疾病患者呼吸困难感知的测量例数 | ≥400人 | 402例 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 前瞻性收集住院AECOPD-VTE风险预估模型外部验证队列的患者 | ≥500人 | 500例 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立北京市慢阻肺急性加重患者数据库 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | AECOPD住院患者电子数据录入系统 | ＝1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥1篇 | 5篇 |  | 10 | 8 | 年初设置偏低
|  | 质量指标 | 北京市慢阻肺急性加重患者数据库 | ＝3万人 | 2.7万 |  | 5 | 4.5 | 年初设置偏高
|  | 质量指标 | 慢性气道疾病患者测量数据完整性 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第四季度完成慢性气道疾病患者呼吸困难感知的测量100例；前瞻性收集AECOPD-VTE风险预估模型外部验证队列患者，进一步对模型进行外部验证；完成慢阻肺急性加重体外模型建立。 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第三季度完成慢性气道疾病患者呼吸困难感知的测量100例；完成AECOPD-VTE风险预估模型的建立及内部验证；开展基于北京市慢阻肺急性加重数据库完成表型分析。 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第一二季度完成慢性气道疾病患者呼吸困难感知的测量200例；完成AECOPD-VTE风险预估模型纳入患者的电子信息录入系统的建立，开始进行回顾性数据分析与整理；申请并清理UKB数据库。 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤259.7184万元 | 实际支出259.517125万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益 | 研究生培养 | ＝2人 | 3人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 | 调查呼吸困难感知的分布情况，有利于全方面对慢性气道疾病患者病情综合评估 | 调查完成 | 完成 |  | 10 | 8 | 效益支撑材料、量化程度有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.4923
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。