## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 呼吸所首发专项
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖、吴延、贾燕瑞、刘毅 |  |  | 联系电话 | 85231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 87 | 87 | 70.0615 | 10 | 80.53% | 8.053
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 87 | 87 | 70.0615 | — | 80.53% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.第2年继续完成50例患者临床研究，并初步构建肺炎患者多组学数据库。 2.明确Off-Pump CABG手术前通过输注外源性白蛋白提升血浆白蛋白的合适剂量及术中乌司他丁使用的方法和剂量；完成对白蛋白提升和术中乌司他丁的使用这一方法对降低围术期ESL降解损伤和术后SIRS发生的评估，以及对患者术后1年全因死亡率的相关性评估。 3.完成论文1篇，完成转化，将模型进行进一步插件转化，进一步完善模型以达到临床应用 4.完成移动健康技术辅助下慢性阻塞性肺疾病患者吸入药物治疗依从性的干预实践，完成随机对照实验及数据收集。 |  |  |  | 1.完成了l50例患者临床研究，并初步构建肺炎患者多组学数据库； 2.明确Off-Pump CABG手术前通过输注外源性白蛋白提升血浆白蛋白的合适剂量及术中乌司他丁使用的方法和剂量；完成对白蛋白提升和术中乌司他丁的使用这一方法对降低围术期ESL降解损伤和术后SIRS发生的评估，以及对患者术后1年全因死亡率的相关性评估； 3.完成论文1篇，完成转化，将模型进行进一步插件转化，进一步完善模型以达到临床应用； 4.完成移动健康技术辅助下慢性阻塞性肺疾病患者吸入药物治疗依从性的干预实践，完成随机对照实验及数据收集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 论文发表数量 | ≥2篇 | 1篇 |  | 8 | 4 | 其中一篇数据收集中，尚未得出结论
|  | 数量指标 | 冠脉搭桥手术受试者纳入 | ≥100人 | 73人 |  | 5 | 3.65 | 实验方案修改，冠脉搭桥手术量下降
|  | 数量指标 | 患者临床研究例数 | ＝50人 | 50人 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 初步构建肺炎患者多组学数据库 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 模型验证准确率, 受试者曲线曲线下面积，敏感度，特异度，约登指数 | ≥70% | ≥80% |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 吸入药物治疗依从率 | ≥55% | 76.9% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 病例样本收集成功率 | ≥70% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成围术期观察和取样 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进一步建立数据库 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤87万元 | 实际支出70.061467万元 |  | 5 | 5
| 效果指标 | 社会效益 | 住院天数及住院费用减少，社会家庭负担减轻 | 定性轻重 | 定性轻重 |  | 5 | 4.5 | 数据收集中，未得出结论
|  | 社会效益 | 患者围术期并发症率降低 | ≤15% | ≤15% |  | 5 | 4.5 | 数据收集中，未得出结论
|  | 社会效益 | 诊断率 | ≥90% | ＞90% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 | 救治成功率 | ≥70% | 70% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 | 继续教育培训人次 | ≥50人 | 150人 |  | 5 | 4.5 | 年初指标设置偏低
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥70% | 80% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥70% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 91.203
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。