## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公及网站系统运行费与普通密码设备购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50.015438 | 50.0154 | 46.4868 | 10 | 92.94% | 9.2945
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50.015438 | 50.0154 | 46.4868 | — | 92.94% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为有效提升资源集约化能力及资源利用率，继续申请北京急救中心门户网站、OA系统在北京市级政务云上运行，同时继续对OA系统维护及互联网专线延续服务，并保证系统运行的稳定性及安全性。接入市级电子政务内网，及时收发安全邮件、参加市领导疫情调度等工作会议。 |  |  |  | 北京急救中心门户网站、OA系统已在北京市级政务云上运行，同时继续对OA系统维护及门户网站互联网专线延续服务，保证了系统运行的稳定性及安全性。同时接入市级电子政务内网，及时收发安全邮件、参加市领导疫情调度等工作会议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置普通密码设备 | 一套 | 一套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 技术保障，网站系统运行稳定性 | 100% | 数据可用性不低于99.999% |  | 10 | 9 | 未达到预期目标
|  |  | 正常收发安全邮件 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | <50.015438万元 | 46.486838万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 中心门户网站正常运行 | 100% | 100% |  | 15 | 14 | 支撑资料不充分
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 保障办公系统正常运行 | 100%满足需求 | 100%满足需求 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 99% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 90 | 96.2945
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。