## Sheet2
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 临床合理用药评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市临床药学研究所
项目负责人 |  |  | 鄢丹 |  |  | 联系电话 | 13718906131
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 313.3 | 313.3 | 312.617 | 10 | 99.78% | 9.9782
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 313.3 | 313.3 | 312.617 | — | 99.78% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 预计初步建成北京市临床合理用药监测平台，形成1-2套SOP操作规程；发表高质量SCI论文5篇，中国专利2项、成果转化1-2项，共性成果推广应用机构不低于10家，完成不低于500份生物样本检测；申报国家、省部级科研项目不低于5项，国家、省部级人才项目不低于2人次；申报国家或行业标准不低于2项，确保完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。 |  |  |  | 完成设备采购工作，发表高质量SCI论文2篇，申报国家、省部级科研项目5项，国家、省部级人才项目2人次，完成上述年度产出、效益、成本、满意度等绩效目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 实验设备购置 | 1台/套 | 1台/套 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文 | ≥5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申报国家、省部级科研项目 | ≥5项 | 5项 |  | 10 | 10
|  |  | 申报人才项目 | ≥2项 | 2项 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 合同签到完成时间 | 2023-11-01 | 2023-09-18 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 严格控制预算 | ≤313.3万元 | 312.617万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 药研所整体经济效益 | ≥200万元 | 577万元 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 开展公益科普活动 | ≥3次 | 7次 |  | 10 | 10
|  |  | 生物样本检测数 | ≥500份 | 0份 |  | 5 | 0 | 资金用于购买基础仪器设备，政府采购立项审核工作时间较长，直至2023年9月底才完成合同签订，2023年未安装使用
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 设备使用时长 | 设备长期使用 | 设备暂未安装 |  | 10 | 8 | 2023年未安装使用
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务的科研人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9782
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。