## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 老年护理机构建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 丁卫华 |  |  | 联系电话 | 55532608
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1012.5 | 1012.5 | 1012.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 1000 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推进10家医疗机构转型建设老年护理中心，产出护理床位200张，为基层医疗机构培养护理人员，数量50人。完善公立医疗机构转型为老年护理中心工作机制、支持政策、运维管理模式，鼓励社会力量建设护理中心，带动资源利用率低的医疗机构，将部分资源转型发展为护理资源，实现医疗机构间、医疗机构与养老机构间功能互补，完善医疗机构与养老机构间双向转诊机制。 |  |  |  | 11家转型老年护理中心建设达到国家卫生计生委《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）》（国卫医发〔2017〕51号）要求，已通过验收，新增护理床位220张，为基层医疗机构培养护理人员55人，探索完善医疗机构转型为老年护理中心工作机制、支持政策、运维管理模式，带动资源利用率低的医疗机构。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 老年护理中心 | 10家 | 11家 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 人才培养 | ≥50人 | 55人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 老年护理床位 | ≥200张 | 220张 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 老年护理中心合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2023年10月底完成 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤1012.5万元 | 1012.5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 降低 | 降低 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 营造尊老敬老孝老社会氛围 | 增加 | 增加 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 老年护理中心入住老年人满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。