## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 信息化与信息安全保障项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李刚 |  |  | 联系电话 | 64407074
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 781.4718 | 752.9458 | 752.9312 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 781.4718 | 752.9458 | 752.9312 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家网络安全等级保护等网络安全合规要求，对我单位整体网络和信息系统进行风险评估、渗透性测试等安全改进技术，采取对信息系统进行应用维护和安全修复，完善数据备份和恢复机制，并通过故障应急响应，保障各信息系统的安全运转，及时有效处理各类故障，杜绝重大运行隐患，保持24小时网络安全应急值守和网络安全应急处置能力，减少发生重大信息安全事件的可能性，保障中心各类业务信息系统安全稳定运行。完成国庆、两会等重大敏感活动期间网络安全保卫任务，为完成以上工作要求需及时开展信息化与信息安全保障项目。同时对等级保护三级、二级信息系统开展网络安全等级保护测评工作、对等级保护三级系统进行商用密码应用安全性评估工作。 |  |  |  | 按照国家网络安全等级保护等网络安全合规要求，对我单位整体网络和信息系统进行风险评估、渗透性测试等安全改进技术，采取对信息系统进行应用维护和安全修复，完善数据备份和恢复机制，并通过故障应急响应，保障各信息系统的安全运转，及时有效处理各类故障，杜绝重大运行隐患，保持24小时网络安全应急值守和网络安全应急处置能力，减少发生重大信息安全事件的可能性，保障中心各类业务信息系统安全稳定运行。完成国庆、两会等重大敏感活动期间网络安全保卫任务，为完成以上工作要求需及时开展信息化与信息安全保障项目。同时对等级保护三级、二级信息系统开展网络安全等级保护测评工作、对等级保护三级系统进行商用密码应用安全性评估工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 年度项目风险评估和差距分析工作次数 | 1次 | 1次 |  | 7 | 7 | 无
|  | 数量指标 | 年度项目信息系统网络渗透测试工作次数每系统 | 1次 | 1次 |  | 7 | 7 | 无
|  | 数量指标 | 年度项目信息系统安全等保测评工作次数 | 1次 | 1次 |  | 7 | 7 | 无
|  | 数量指标 | 年度项目设备运维数量 | ≥80套 | 80套 |  | 7 | 7 | 无 |  | *
|  | 质量指标 | 开展各项运维及招标工作的质量 | 优 | 正常开展各项运维及招标工作的质量 |  | 6 | 6 | 无
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  | 6 | 6 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 采购成本控制 | ≤752.945785万元 | 752.9312万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 控制和保障各类急慢性传染病发病率产生的间接经济社会效益由实际疾病预防控制工作绩效提供体现 | 优 | 控制和保障各类急慢性传染病发病率产生的间接经济社会效益由实际疾病预防控制工作绩效提供体现 |  | 10 | 9 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 信息系统网络服务和疫情网络监测持续能力提升 | 优 | 信息系统网络服务和疫情网络监测持续能力提升 |  | 10 | 9.5 | 效益指标量化程度有待加强 | 该项指标未设置在年中绩效监控，为本次自评新增指标，请核实是否合理是否需保留？
|  | 可持续影响指标 | 信息系统业务支撑和运维能力持续提升 | 优 | 信息系统业务支撑和运维能力持续提升 |  | 10 | 9.5 |  | 该项指标未设置在年中绩效监控，为本次自评新增指标，请核实是否合理是否需保留？
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 网络运维满意度调查 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 1.满意度支撑资料不足；2,满意度调查范围太窄（样本量不足）；4.暂未开展满意度调查工作 | 请核实是否展开满意度调查工作，是否有支撑材料，若没有开展请选择4，扣一分。
|  | 服务对象满意度指标 | 信息系统功能满意度调查 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。