## 感染病实验室专用设备及材料购置
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 感染病实验室专用设备及材料购置
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目负责人 |  |  | 王玺 |  |  | 联系电话 | 010-84322621
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 817.2007 | 817.2007 | 816.7257 | 10 | 99.94% | 9.9942
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 | 817.2007 | 817.2007 | 816.7257 | — | 99.94% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市感染性疾病研究中心为做好基础科研平台的建设、提高研究中心的科研水平，建立更加完善的科研平台，同时做好医院科研平台的后盾 |  |  |  | 已完成采购量化成像流式细胞分析系统，更为先进的成像流式技术大大提高了研究中心细胞生物学、分子生物学及免疫学平台的研究水平，产出的科研成果更为可靠精准，初步建立了研究中心的大型仪器平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设备购置 | 购买量化成像流式细胞分析系统一套 | 完成购买量化成像流式细胞分析系统一套 |  | 14 | 14
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目的执行进度 | 2022.10-2023.04：完成设备购买、验收、支付 | 2023.03.30：完成设备招标2023.04.24：签订设备购买合同 2023.05.24：完成设备验收 |  | 13 | 13
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目的预算控制 | 项目成本控制≤817万元 | 816.7257万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 在熟悉传统流式的基础上，更为先进的成像流式技术可大大提高研究中心细胞生物学、分子生物学及免疫学平台的研究水平，产出的科研成果更为可靠精准，更利于高水平学术论文的发表，提高创新科研成果的产出效率，预计该仪器可辅助每年产生至少2-3篇论文的发表或1-2项专利的申请。 | 先进的成像流式技术大大提高了研究中心细胞生物学、分子生物学及免疫学平台的研究水平，产出的科研成果更为可靠精准，更利于高水平学术论文的发表、创新科研成果的产出效率，目前2023年至少2篇SCI论文发表借助了该仪器平台。 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 可持续效益 | （1）该项目的顺利开展可以帮助学生学习到更先进的成像流式技术，拓宽科研视野和思路，也可以帮助学生更高效的完成科研课题，预计该仪器可辅助培养研究生2-3名/年； （2）该项目的顺利开展还可以增强研究中心自身以及未来与其他科研院所合作的能力建设，预计可辅助申报相关科研课题2-3项/年。 | （1）该项目的顺利开展帮助学生学习到更先进的成像流式技术，拓宽科研视野和思路，也帮助学生更高效的完成科研课题，目前2023年辅助至少3名研究生完成课题； （2）该项目的顺利开展增强了研究中心自身以及未来与其他科研院所合作的能力建设，2023年即辅助课题申请至少2项。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9942
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。