## 附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京医学杂志发展专项经费
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会秘书处
项目负责人 |  |  | 裴力雨 |  |  | 联系电话 | 65223466
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.665 | 10.665 | 10.665 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 10.665 | 10.665 | 10.665 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 每年出版12期正刊，制作专科、专栏论文集锦单行册在各类学术活动上发放；加强微信公众号建设，扩展杂志内容发布渠道，带动杂志影响力的提升。加强数据库建设，完善投审稿平台功能的进一步开发应用，实现稿件处理全流程网络化及痕迹管理，方便专家、读者、作者。选题策划聚焦热点、关注前沿，组织北京地区权威医学专家对国际指南和共识类文章进行解读，使杂志成为最新知识的传播平台。结合临床诊疗中的困惑难点及空白，制定临床路径、共识等标准规范性文件，指导临床。重视挖掘跨学科、跨专业疾病的选题，促进多学科、多专业联合诊疗意识与能力的提升，提高临床医生多角度临床思维能力和解决诊治能力。既坚持综合期刊的整体观，又适当创办专科特色，提高杂志的可读性，指导临床实践工作，提升杂志的影响力。 |  |  |  | 2023年出版《北京医学》12期正刊，策划出版“神经系统疾病临床研究”“眩晕医学重点号”“妇产医学专栏”“减重外科专栏” 等重点专题，组织指南、共识解读4个，发布《儿童低级别胶质瘤临床研究试验终点选择的专家共识》《卵巢成熟性囊性畸胎瘤恶变诊治的中国专家共识（2023年版）》，举办“临床科研数据库的建设与应用”“循证医学方法及meta分析的规范写作”公益培训，承办北京市科协“2023年首都前沿学术成果报告会（危重症专题）”。通过重点专栏和特色栏目的策划、组稿，“共识类”文章的出版和学术活动的举办，提高杂志的可读性、临床指导性，使杂志引领学术发展、促进学术交流，成为知识传播和人才培养的平台。根据中国知网发布数据，核心影响因子0.726。平均每期赠阅1100余册,全年合计13200余册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年出刊量 | 13500册 | 14300册 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 《北京医学》杂志影响因子 | 影响因子≥0.65 | 0.726 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 《北京医学》杂志出刊完成时限 | 2023年12月31日之前 | 2023-12-01 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤10.665万元 | 实际支出10.665万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 《北京医学》杂志为广大医务工作者搭建学习先进医学理论知识、发表学术观点的平台。充分展示首都临床医学研究的水平现状 | 赠阅杂志13500册，使医学理论知识和学术观点得到展示，提升杂志影响力 | 赠阅杂志10700册，传播医学知识，交流学术进展，提升杂志影响力 |  | 30 | 26 | 杂志微信公众号服务增加，同时在万方、维普等数据库均为免费开放获取，纸版订数和赠阅量有所下降，但网上下载量上升。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编者、读者满意程度 | 90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。