## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 国际合作外语和综合培训
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 鲍华 |  |  | 联系电话 | 55532563
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13 | 13 | 12.9874 | 10 | 99.9% | 9.9903
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 13 | 13 | 12.9874 | — | 99.9% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年拟继续利用高等院校专业资源，为系统内医务工作人员开展高端外语培训（包括英语和其他小语种）和外事综合培训等，加大医学外语人才培养储备，建立一支适应新形势、新任务要求的高素质的国际合作与交流人才队伍。 |  |  |  | 2023年11月，高端法语、日语和英语培训项目圆满结束，其中高端法语培训班共培训32名学员，培训42学时，日语培训班培训34名学员，培训40学时，共计培训66人。高端英语培训班共培训30名学员，含36个直播课时与48个录制课时。已完成培训评价和总结，得到学员们的一致肯定，医学外语人才储备进一步扩充。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 培训人数 | ≥80人次 | 96人次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 外语培训学员合格率 | ≥80% | 90% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤13万元 | 12.9874万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 促进北京市国际交往中心功能建设和国际语言环境建设 | 2023年11月，高端法语、日语和英语培训项目圆满结束，其中高端法语培训班共培训32名学员，培训42学时，日语培训班培训34名学员，培训40学时，共计培训66人。高端英语培训班共培训30名学员，含36个直播课时与48个录制课时。已完成培训评价和总结，得到学员们的一致肯定，医学外语人才储备进一步扩充。 培训学员推进本单位外语标识规范整改工作，配合市外办拍摄完成相关国际语言环境宣传片。认真贯彻落实《北京市国际交往语言环境建设条例》，不断提升涉外医疗服务便利化化水平，制订下发《北京市卫生健康委员会关于系统整改医疗机构错误外语标识的通知》，开展标识自查和整改。天坛医院作为医疗卫生系统规范外语标识典型单位参与全市国际语言环境建设宣传片的拍摄。 |  | 30 | 29 | 指标量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 9 | 满意度资料收集工作有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9903
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。