## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 院前病案扫描及病案存储管理服务（非财政）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 周慧聪 |  |  | 联系电话 | 66098218
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 75.794 | 75.794 | 0 | — | 0% | 0
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 75.794 | 75.794 | 0 | — | 0% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实北京市人民民政府办公厅文件，京政办发【2020】18号《关于加强本市院前医疗急救体系建设的实施方案》通知中第一条提出的要形成管理高效、高度信息化、可持续发展的院前医疗急救服务体系。 |  |  |  | 2023年招标工作两次招标流标，2024年2月完成招标工作，目前已完成3235箱的电子化存档。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 电子化存档页数 | ≥250万 | 142.0196万 |  | 5 | 2.84 | 2023年招标工作两次招标流标，2024年2月完成招标工作
|  | 质量指标 | 病案存储电子化率 | 100% | 100% |  | 25 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023-12-31 | 2024-06-01 |  | 10 | 5 | 2023年招标工作两次招标流标，2024年2月完成招标工作
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 75.794万元 | 0万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 确保病历存储安全性 | 100% | 100% |  | 20 | 19.5 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 院前急救可持续发展 | 100% | 100% |  | 10 | 9.5 | 支撑资料不充分
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 急救服务满意度 | 96% | 99% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 80.84
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。