## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医药研究所中药资源评价与国际药用资源开发利用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 韩旭阳 |  |  | 联系电话 | 15811267772
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 194.765 | 194.765 | 163.5833 | 10 | 83.99% | 8.399
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 194.765 | 194.765 | 163.5833 | — | 83.99% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| “感官-化学-生物”的综合质量评价体系，建立基于多元组分的化学成分全信息指纹图谱数据库，为科学评价药材质量提供科学依据和技术支持。 （2）在核心期刊发表论文3篇。 2. 国际与国内传统药用植物资源开发利用研究： （1）围绕“一带一路”沿线主要国家，开展医药资源和用药经验系统整理研究，构建“一带一路”药用资源目录。 （2）在核心期刊发表论文2篇。 （3）开展“一带一路”相关国家文化交流，举办线上研讨会5次，线下论坛1次，搭建“一带一路”合作共享平台，推动中医药文化交流平台建设，促进中医药的国际合作。 |  |  |  | 1.建立了基于多元组分的化学成分全信息指纹图谱数据库。2.构建“一带一路”药用资源目录。3. 开展国际文化交流，举办线上研讨会7次，线下论坛2次，构建了国际中医药文化交流平台。4.核心期刊发表论文5篇。按期完成原定预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办研讨会次数 | ≤6场次 | 9场次 |  | 5 | 3.3333 | 为更好完成《巴西药用植物指南》的编写工作，双方较多的交流讨论工作
|  | 数量指标 | 发表核心期刊论文数量 | 5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成科研任务数量 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究内容的合理性 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 按进度完成项目研究内容 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤194.765万元 | 163.583304万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 促进中药质量提升，促进中药产业高质量发展 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 促进“一带一路”相关国家药用资源的开发利用，推动中医药文化交流平台建设，促进中医药的国际合作 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 促进对中药资源的保护与合理利用 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 建立常用大宗药材的综合质量评价体系，促进临床用药优质稳定、安全有效 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 98.75% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 94.7323
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。