## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 暖心计划保险项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市计划生育协会
项目负责人 |  |  | 张婧 |  |  | 联系电话 | 55532179
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6211.3672 | 6211.3672 | 6015.5794 | 10 | 96.85% | 9.6848
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 6211.3672 | 6211.3672 | 6015.5794 | — | 96.85% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市计生协开始实施暖心计划综合保险项目，专门服务于特殊困难计划生育家庭（失独老人家庭）。暖心计划保险项目由市财政统一出资，保障期为一年。保障内容包括养老、意外伤害、医疗等，是北京市卫生健康委系统最重要的民生项目之一，有着促进社会稳定保障社会和谐的重要意义。 |  |  |  | 1.完成暖心计划公开招投标，确定服务保险公司，签订服务协议，为年度确认为独生子女死亡特别扶助人员投保暖心计划综合保险。2.保费为每人每年2789元。3.完成养老金发放和理赔。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 失独老人投保人员数量 | 21785 | 21546 |  | 15 | 14.8354 | 失独老人年度实际申报并审批通过人数小于上年度预测人数
|  | 质量指标 | 优质理赔率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 及时投保、出险及时理赔，预计完成时间 | 2023年12月31号前 | 2022年12月31号前 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制金额 | ≤6211.3672万元 | 6015.5794万元 |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 失独老人补贴 | =2789元/人/年 | =2789元/人/年 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 增强失独老人抵御风险的能力，帮助失独老人实现“老有所养、病有所医”，促进社会问题的解决 | 有效保障失独老人实现“老有所养、病有所医”，促进社会问题的解决 | 有效保障失独老人实现“老有所养、病有所医”，促进社会问题的解决 |  | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 失独老人满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 98.5202
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。