## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 安全风险评估
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会
项目负责人 |  |  | 李娟 |  |  | 联系电话 | 55532533
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 55 | 55 | 55 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 55 | 55 | 55 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对医疗卫生机构的各类安全风险进行全面有效评估，实施安全风险分级管控，提高系统安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制建设，防范遏制重特大生产安全事故。利用3年时间，编制安全风险评估文件资料，开展安全风险评估和风险评估诊断分级，重大安全风险评估论证和风险形势会商，完善安全风险评估技术标准体系，有效评估医疗卫生机构各类安全风险，全面提升医疗卫生机构安全风险防控水平。 |  |  |  | 制定印发了《北京市医疗卫生机构安全风险辨识评估标准》《北京市医疗卫生机构（非小微）安全风险源建议清单》《北京市医疗卫生机构（小微）安全风险源建议清单》等文件，组织开展安全风险评估工作培训，对293家医疗卫生机构的完成线上核查，39家医疗卫生机构完成线下核查，围绕辨识评估的安全风险源制定了对应的风险管控措施，提升安全防范能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 保障项目 | ≥1个 | 1个 |  | 20 | 20
|  |  | 举办相关指导会议 | ≥2次/年 | 2次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 督导的覆盖率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 质量有待提高
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤55万元 | 55万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 整改落实率 | 90% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 发生重特大安全生产事 | 0次 | 0次 |  | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 8 | 满意度指标有待提高
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。