## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 结研所地下水管网改造工程
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市结核病胸部肿瘤研究所
项目负责人 |  |  | 李明智 |  |  | 联系电话 | 010-89509288
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 638.55 | 638.55 | 606.3611 | 10 | 94.96% | 9.4959
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 423.55 | 423.55 | 391.3611 | — | 92.4% | —
|  |  | 上年结转资金 | 215 | 215 | 215 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造现有室外生活给水系统、消火栓水系统、喷淋水系统，提升供水安全可靠性，使供水的管网水力平衡，水量保障供应。 |  |  |  | 改造现有室外生活给水系统、消火栓水系统、喷淋水系统，提升供水安全可靠性，使供水的管网水力平衡，水量保障供应。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（45分） | 数量指标 | 给水管道敷设 | 1486.94 米 | 1486.94 米 |  | 5 | 4 | 正在进行结算审计，工程量还未审定
|  |  | 消防管道敷设 | 2165.56 米 | 2165.56 米 |  | 5 | 4 | 正在进行结算审计，工程量还未审定
|  |  | 室外消火栓 | 8 个 | 8 个 |  | 5 | 4 | 正在进行结算审计，工程量还未审定
|  |  | 埋地式地下消防泵站 | 1座 | 1座 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 给水管道符合《给水排水管道工程施工及验收规范》 | 符合指标 | 符合指标 |  | 10 | 10
|  |  | 消防设施符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 | 符合指标 | 符合指标 |  | 2 | 2
|  |  | 设备质量：达到国家及行业标准/技术参数 | 符合指标 | 符合指标 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 第一阶段：委托招标代理采购设计、监理、造价及施工招标阶段 | 2022年11月1日—4月1日 | 2022年11月1日—4月1日 |  | 5 | 5
|  |  | 第二阶段：施工期含竣工验收阶段 | 2023年4月2日—11月31日 | 2023年4月2日—12月27日 |  | 5 | 3 | 因地下管线复杂，且施工期间保证道路正常通讯稿，同时减少对医疗秩序的影响，该项目开工时间为2024年6月，略滞后。
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 降低重复购置的成本：无重复购置设备 | 符合指标 | 符合指标 |  | 10 | 10
|  |  | 项目总成本 | ≤638.55 万元 | 606.361127 万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（20分） | 经济效益 指标 | 提升生活水管线，有效解决管网水力失调，避免发生管道爆裂造成漏水现象，避免经济损失。消防管线的建设，有效保障了人身、房屋等财产的安全，避免造成严重经济损失。 | 符合指标 | 符合指标 |  | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 本次改造将极大提升院区生活用水的卫生水平，保证科研和生活用水安全。消防管网及泵房能够有效消除消防安全隐患，在火灾发生时能够及时有效进行灭火，保障国有资产安全。 | 符合指标 | 符合指标 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 增加供水安全可靠性，使供水的管网水力平衡，水量保障供应。生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749 的规定；独立的消防管网满足消防安全需要，消除消防安全隐患。 | 符合指标 | 符合指标 |  | 5 | 5
| 满意度 指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 职工满意度、职能科室满意度。 | 95% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 94.4959
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。