## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医研究所银屑病人工智能中医诊断、临床注册登记研究及递药系统的构建与评价
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 李萍 |  |  | 联系电话 | 13683313011
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5.7328 | 5.7328 | 3.307 | 10 | 57.69% | 5.7685
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 5.7328 | 5.7328 | 3.307 | — | 57.69% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 优化银屑病皮损区域智能识别及分类系统，完成与医案集交互对接；在京津冀范围内收集银屑病具有“冬重夏轻”表现患者300例，明确疾病季节性发作的生物学基础，建立规范的夏季艾灸干预临床应用方案；构建中药细胞外囊泡纳米递药系统。 |  |  |  | 优化和升级银屑病皮损区域智能识别及分类系统，形成论著1项；已完成在京津冀范围内收集银屑病具有“冬重夏轻”表现患者323例，明确疾病季节性发作的生物学基础，建立规范的夏季艾灸干预临床应用方案；已构建靛玉红纳米晶体并进行物化表征。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培养各类研究生数量 | 4人 | 10人 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 500例 | 500例 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表SCI论文 | 2篇 | 4篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 课题（规划）研究/实验完成情况 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文 | 6篇 | 6篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容结构合理性 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前已完成 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤5.73284万元 | 3.307万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 控制和降低各类慢性传染性疾病发病率产生的间接经济效益 | 优良中低差 | 良 |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 提高临床水平和科技创新能力、提升卫生服务科技含量 | 优良中低差 | 优 |  | 15 | 14 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体满意度 | ≥90% | 97% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 93.7685
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。