## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 首都儿科研究所儿童睡眠呼吸障碍的早期监测与综合防控研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 首都儿科研究所
项目负责人 |  |  | 邰隽 |  |  | 联系电话 | 010-85695212
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 232.175 | 232.175 | 88.4637 | 10 | 38.1% | 3.8102
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 143.928 | 143.928 | 6.2245 | — | 4.325% | — | 0
|  |  | 上年结转资金 | 88.247 | 88.247 | 82.2391 | — | 93.19% | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.儿童睡眠呼吸障碍监测与早期防控技术指标体系的建立：完成人员培训、准备，从妇幼保健院提取儿童的生命早期信息，准备人群队列随访； 2.儿童OSA特征性面容智能诊断系统的研发：完成500例儿童人脸数据采集。 |  |  |  | 1. 截止到目前为止，按照研究方案，完成人员培训、准备，建立了儿童睡眠呼吸障碍人群队列，完成收集儿童胎儿期至2岁的生命早期因素。基于人群队列开展了部分儿童睡眠问卷筛查及体格测量工作，学龄儿童目前随访1160人，学龄前儿童目前随访200人。 2. 完成了600例儿童的多导睡眠监测（PSG）、面部拍摄、正侧位面部标记以及面部位点测量。 3. 培养硕士研究生2人、博士研究生1人，接收/发表SCI文章3篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 培养研究生 | 2名 | 1名 |  | 4 | 2 | 指标未完成
|  |  | 发表SCI文章 | =1篇 | 7篇 |  | 6 | 4.2 | 年初指标设置较低
|  |  | 中文核心期刊文章 | =1篇 | 0篇 |  | 1 | 0 | 为提高学术影响力，实际投稿都按照高标准来执行，计划发1篇sc1篇中文，实际发7篇高水平SCI论文
|  | 质量指标 | 完成1800例儿童人脸数据采集 | 1800例 | 1800例 |  | 9 | 9
|  |  | 初步构建儿童OSA特征性面容人脸智能诊断系统 | ＝1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 1年 | 2023年1-12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 232.175万元 | 88.463684万元 |  | 10 | 10 | 已经完成OA申请支出，流程完成需要时间
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推广应用 | 举办专家交流会1次 | 举办专家交流会1次 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 88.0102
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。