## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 骨研所骨与软组织修复重建中心实验室平台建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 刘亚军 |  |  | 联系电话 | 58516503
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 317 | 317 | 269.1823 | 10 | 84.92% | 8.4916
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 317 | 317 | 269.1823 | — | 84.92% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）在2023年12月31日前完成1）多关节等速力量测试与训练系统；2）动态疲劳试验机；3）超速离心机；4）DNA打断仪等4台仪器设备购置、安装及验收。 （2）依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目的相关实验和数据采集，积累成果进一步申报新的项目至少5项。 （3）发表高质量研究论文至少15篇，培养优秀科研人才不少于3名，培养研究生毕业2名。 （4）在一系列骨科、肌肉疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。 |  |  |  | （1）已完成设备的购置，拟于2024年完成所有设备安装和验收。 （2）依托该设备平台，高质量完成在研的省部级及国家级科研项目的相关实验和数据采集，积累成果进一步申报新的项目10项。 （3）发表高质量研究论文20篇，培养院级优才7名，所内人员职称晋升2名，培养研究生毕业2名。 （4）在一系列骨科、肌肉疾病诊治研究的前沿科技问题取得突破进展，提升了院所的科研影响力及北京市属科研院所研究平台的硬件水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 设备购置数量 | 4台 | 4台 |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥15篇 | 20篇 |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 申报课题 | ≥5项 | 10项 |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 培养青年科研骨干 | ≥3名 | 3名 |  | 4 | 4 | 无
|  | 数量指标 | 培养研究生 | ≥2名 | 2名 |  | 4 | 4 | 无
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 50% |  | 4 | 2 | 进口大型仪器设备，采购流程复杂，时间较长。需进一步熟悉采购流程，尽早开展采购工作，为安装和验收预留足够时间
|  | 质量指标 | SCI文章占比 | ≥50% | 50% |  | 4 | 4 | 无
|  | 质量指标 | 申报省部级及以上课题占比 | ≥50% | 30% |  | 4 | 3 | 无
|  | 质量指标 | 人才培养（院级优才） | 7名 | 7名 |  | 4 | 4 | 无
|  | 时效指标 | 设备采购进度 | 2023年12月31日前 | 2023-12-31 |  | 4 | 4 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤317万元 | 269.18225万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 | 产生有效的诊断技术和治疗方法，提高病人确诊率和有效治疗率，降低疾病负担 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 提高研究所的知名度 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力 | 通过项目实施能够提升医院基础科研实力，提高研究所的知名度 |  | 15 | 14
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无
|  | 服务对象满意度指标 | 参与科研工作相关课题人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 93.4916
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。