## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 健康科普社会宣传项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 王婧 |  |  | 联系电话 | 18610451209
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 271.492 | 268.98 | 268.9752 | 10 | 100% | 9.9998
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 271.492 | 268.98 | 268.9752 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过广播电视媒体、公园户外宣传展览平台开展健康科普知识社会面宣传，营造积极的卫生健康科普宣传工作氛围。与北京广播电视台联合制作电视栏目《健康北京》（口述）12期、《健康播报》44期、《健康正解》36期、广播栏目《向幸福出发》75期和《今夜私语时》135期，与歌华有线合作推出健康专区宣传专栏10个；在市内27个公园开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，对展架展板全面维护不少于4次。 |  |  |  | 通过广播电视媒体、公园户外宣传展览平台开展健康科普知识社会面宣传，营造积极的卫生健康科普宣传工作氛围。完成与北京广播电视台联合制作电视栏目《健康北京》（口述）12期、《健康播报》48期、《健康正解》38期、广播栏目《向幸福出发》75期和《今夜私语时》135期，与歌华有线合作推出健康专区宣传专栏10个；在市内27个公园开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，对展架展板全面维护4次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开展宣传活动的地点数 | 27 | 27 |  | 15 | 15 | 无
|  | 数量指标 | 广播电视栏目播出数 | 302 | 308 |  | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 广播电视节目质量符合播出标准，正常播出 | 定性 | 达成 |  | 10 | 10 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤271.492万元 | 268.98万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 传播健康科普知识 | 定性 | 达成 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 9 | 未见满意度调查材料
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9998
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。