## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市中医药研究所机构改革项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市中医药研究所
项目负责人 |  |  | 高鹏飞 |  |  | 联系电话 | 13810054536
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 88.9 | 88.9 | 79.926 | 10 | 89.91% | 8.9906
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 88.9 | 88.9 | 79.926 | — | 89.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.为保障事业顺利开展，提升事业运行能力，拟申请购买专业服务，包括会计报表审计服务、内控评价服务等。 2.北京市中医药研究完成机构改革，由于原两所单位性质、业务范围、科研领域、人才结构、职称评定、绩效管理等方面均存在一定差异，合并后一直处于过渡阶段，尚未形成一套完整的、系统的、科学的管理体系。为保障事业正常运行，提升办公效率，提高职工满意度，我单位拟进行人力资源与组织优化管理咨询服务（预算约23万元）和绩效管理与薪酬激励咨询服务（预算约25万元），共2项。 3.经事业单位机构改革后，新组建的北京市中医药研究所将整合资源、减少重复，拟将合并前的原中医所、原中药所几处办公地址的办公设备、设施优化组合，将分散多处的办公设备、设施搬运至指定地点，完成实验设备安置和调试，完成实验室整合优化升级，使实验室运行正常，提升科研效率，满足科研需求。 |  |  |  | 提升办公效率、保障事业正常运行
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 财务报表审计评价及内控评价服务数量 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 绩效管理与薪酬激励、人力资源与组织优化管理咨询服务数量 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 搬运物品数量 | ≤741个 | 741个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 实验室设备安置和调试验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 财务报表审计评价及内控评价服务完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 绩效管理与薪酬激励、人力资源与组织优化管理咨询服务完成率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 搬运实验设备及办公用品完成率 | ≥99% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤88.9万元 | 79.926万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 节约运行成本、保证搬运物品完整 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升事业运行能力、改善办公环境、提高工作效率 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 节能环保 | 优良中低差 | 优 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 保障事业顺利开展、保证办公正常运转 | 优良中低差 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 97.82% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 96.9906
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。