## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京急救中心调度系统升级改造项目（已财评）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 张进军 |  |  | 联系电话 | 66098031
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 481 | 462.8453 | — | 96.23% | 9.6226
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 481 | 462.8453 | — | 96.23% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京急救中心通过应用大数据、人工智能、云计算等信息技术，建设一套安全、可靠，支持“本地-政务云”应用服务双活能力的120指挥调度系统，增加急救电话智能语音应答、转写，系统自动派车等功能，实现应急状态下120电话“打的通、接的起、派的快”，以满足首都市民对院前医疗急救服务的需求，保障城市安全运行。项目建成后，满足120急救电话受理最大能力达5万次/日、调度受理时间平均缩短10%以上。 |  |  |  | 本项目为2023年12月批复并结转到2024年使用的项目，本项目已于2024年3月19日完成公开招标，于2024年4月9日完成合同签订，目前支付首付462.84525万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 召开项目启动会 | 1次 | 1次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 启动会完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标时间 | 2024年3月底前完成 | 2024年3月底前完成 |  | 5 | 5
|  |  | 合同签订时间 | 2024年4月底前完成 | 2024年4月底前完成 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | 481万元 | 462.84525万 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 为后期项目建设奠定基础 | 100% | 100% |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 经费使用人员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 8 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 96.6226
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。