## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 应急救援楼项目（应急救援楼等3项）-非财政
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市化工职业病防治院
项目负责人 |  |  | 魏威 |  |  | 联系电话 | 18618137119
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3500 | 3500 | 453.8731 | 10 | 12.97% | 1.2968
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 3500 | 3500 | 453.8731 | — | 12.97% | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 应急救援楼项目（应急救援楼等3项）施工完成，结算审计完成，计划支付工程款约3500万元。 |  |  |  | 应急救援楼项目（应急救援楼等3项）全部施工完成，未进行竣工验收，结算审计工作完成90%，支付工程款453.873056万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 建筑面积 | ≤8233.51㎡ | 建筑面积已完成8233.51㎡ |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 验收合格率90% |  | 10 | 9 | 原因分析：由于三博脑科医院香山院区违建问题，应急救援楼项目竣工验收未满足规划核验指标，无法进行竣工验收； 对策：沟通上级单位进行协调应急救援楼竣工验收问题。
|  | 时效指标 | 经费支付时间 | ≤12月 | 经费未完成支付 |  | 10 | 9 | 未完成结算审计工作
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤3500万元 | 支付453.873056万元 |  | 10 | 10 | 由于三博脑科医院香山院区违建问题，应急救援楼项目竣工验收未满足规划核验指标，导致未到达合同支付节点，未能全部完成结算审计，未能完成预算执行绩效； 对策：沟通上级单位进行协调应急救援楼竣工验收问题，推进竣工结算审计。
| 效果指标（30分） | 社会效益 指标 | 公共服务能力 | 推进公共服务能力得到提升 | 推进公共服务能力得到提升 |  | 30 | 30
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度指标 | ≥95% | 工作人员满意度为85% |  | 10 | 8.9 | 应急救援楼刚刚启用，部分设施未完全完善，为医疗基本装修项目。对策：后续启动应急救援楼深化装修改造项目，完善相关医疗配套设施。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.1968
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。