## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 人体解剖生理学实验室建设项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京卫生职业学院
项目负责人 |  |  | 李晖 |  |  | 联系电话 | 13681526349
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 269.577 | 269.577 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 0 | 269.577 | 269.577 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 人体解剖生理学实验室建设项目购置后，可改变本单位长期以来基础医学多门课程仪器设备陈旧落后、技术指标不能满足现有教学需求的现状，为我院医学影像技术、医学检验技术、药学、口腔医学技术、卫生信息管理等各个专业基础医学实验课程建设创造良好的教学条件。对首都医药教育发展和科研创新均具有重大意义。 |  |  |  | 本项目建成后预计打造技术技能人才培养高地，提升人才培养质量，为经济社会发展培育复合型、创新型、应用型技术技能人才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 购置设备数量 | 26项 | 已完成购置设备数量26项 | 无 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 稳定可靠，满足教学、科研、展示等实际需求 | 100% | 验收合格率100% | 无 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 11月 | 11月完成 | 无 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤269.577万元 | 实际支出269.577万元。 | 无 | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 用于一院区各专业2000余名学生实训教学 | 优 | 用于一院区各专业2000余名学生实训教学 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 提高高职学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研能力，提供社会服务，满足社会需求 | 优 | 提高高职各专业学生职业技能素养，提高学生就业水平和竞争力，提高就业学生的适应社会能力，提升教师教学及科研能力，提供社会服务，满足社会需求 |  | 15 | 14 | 效益指标量化程度有待加强
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 99.21% | 无 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。