## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 建立恢复期血浆储备库存及供应项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市红十字血液中心
项目负责人 |  |  | 王鸿捷 |  |  | 联系电话 | 010-82807652
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 21.5 | 21.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 21.5 | 21.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 中心建立恢复期血浆储备库存，根据临床需求供应恢复期血浆用于新冠重症/危重症患者救治。 |  |  |  | 对血液中心采集的献血者血液标本进行新冠病毒特异性IgG抗体项目检测，从相应血液中分离制备出含有高效价新冠病毒特异性抗体的恢复期血浆，建立恢复期血浆储备，并根据临床需求供应恢复期血浆用于新冠重症/危重症患者救治。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 2023年内，完成新冠病毒IgG抗体项目检测工作 | 5000份 | 完成5000人份新冠病毒IgG抗体项目检测工作 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 制定新冠病毒抗体检测及新冠康复者血浆储备工作方案，确保工作顺利开展 | 1项 | 制定新冠病毒抗体检测及新冠康复者血浆储备工作方案，确保工作顺利开展 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年内完成 | 2023年内完成 | 截至2023年4月30日，已完成5000人份新冠病毒IgG抗体项目检测工作 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本控制在与预算内 | ≤21.5万元 | 21.5万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 对献血者捐献的血液进行新冠病毒特异性抗体（IgG）检测后，再分离制备出含有高效价新冠病毒特异性抗体的恢复期血浆，建立恢复期血浆储备，并根据临床需求供应恢复期血浆用于新冠重症/危重症患者救治。 | 对献血者捐献的血液进行新冠病毒特异性抗体（IgG）检测后，再分离制备出含有高效价新冠病毒特异性抗体的恢复期血浆，建立恢复期血浆储备，并根据临床需求供应恢复期血浆用于新冠重症/危重症患者救治。 | 对5000人份献血者捐献的血液进行新冠病毒特异性抗体（IgG）检测后，筛查符合效价要求标本1008人份，分离制备出含有高效价新冠病毒特异性抗体的恢复期血浆，建立恢复期血浆储备，2023年度根据临床需求供应恢复期血浆1799单位，用于新冠重症/危重症患者救治。 |  | 30 | 30
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 2023年临床医疗机构满意率≥80% | 2023年临床医疗机构满意率≥80% | 2023年，对临床用血医疗机构进行了满意度调查，满意率94.2%。（37.69/40） |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 100
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。