## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 服贸会健康卫生服务专题公益展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目负责人 |  |  | 刘畅 |  |  | 联系电话 | 55532563
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 270.86 | 270.83 | 270.83 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 270.86 | 270.83 | 270.83 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市服贸会筹办总体工作部署，有序开展专题展的筹办工作，并支持国家医学中心、研究型病房示范建设单位、公立医院高质量发展试点医院等医疗机构和公共卫生机构参展健康卫生服务专题公益展区，搭建面向全球的交流、展示、合作平台，充分展示中国健康卫生服务水平和“以人民为中心”的大健康理念，全面呈现中国健康卫生服务领域通过融合发展、国际合作，在创新成果、创新能力和发展质量等方面取得的成就，开拓全球疫情防控常态化形势下健康卫生事业对外开放格局，构筑互利共赢的良好合作局面。 |  |  |  | 高质量完成2023年中国国际服务贸易交易会“健康卫生服务专题展”筹办工作。健康卫生服务专题展以“科技赋能健康 创新引领未来”为主题，设置了公益展区、高新企业展区、传统中医药三大重点展区，聚焦科技和创新，汇聚全球卫生健康行业优势资源，充分展示健康卫生领域的高质量发展成就。线下参展企业108家，线上参展企业265家，各展商活动展示亮点纷呈，吸引了约60000人次到馆观展。公益展区内同时开展了近40场健康科普讲座，为大众提供了关于健康领域的知识普及和科学指导。专题公益展区获评线下优秀展位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参加公益展区机构数量 | ≥10家 | 10家 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 公益展效果 | 展示首都健康卫生领域科技创新、成果转化等进展 | 展示首都健康卫生领域科技创新、成果转化等进展 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工作目标完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 总成本 | ≤270.83万元 | 270.83万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 打造服贸会品牌展示区域 | 打造服贸会品牌展示区域 | 打造服贸会品牌展示区域 |  | 30 | 29 | 效果材料收集工作有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参展单位和观展人员满意度 | ≥90% | 96% |  | 10 | 9 | 满意度资料收集工作有待完善
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。