## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 爱国卫生管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 爱国卫生推进处
项目负责人 |  |  | 李志军 孙轶卓 崔良超 |  |  | 联系电话 | 55532654
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 719.37 | 717.903 | 717.903 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 719.37 | 717.903 | 717.903 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对全市16个区国家卫生区进行抽查评估，创建30个卫生乡镇。2.完成7个戒烟门诊建设，12000块禁止吸烟标志制作，违法吸烟率不断下降。3.开展全市范围内病媒“四害”密度监测，使病媒生物密度控制在国家标准之内。4.形成健康北京年度报告。。 |  |  |  | 1.对全市16个区国家卫生区进行抽查评估，创建37个卫生乡镇。2.完成7个戒烟门诊建设，禁止吸烟标志制作，违法吸烟率不断下降。3.开展全市范围内病媒“四害”密度监测，使病媒生物密度控制在国家标准之内。4.形成健康北京年度报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 创建卫生乡镇 | ≥30个 | 37个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 形成年度健康北京报告 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完善戒烟门诊体系建设 | ≥7个 | 7个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 对全市重点区域进行病媒生物密度监测 | 16个 | 16个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 北京市卫生乡镇创建比例 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 禁烟标志张贴率 | ≥90% | 93.1% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 国家卫生区抽查评估 | ≥50% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成各项工作任务 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 财政拨款 | 717.903013万元 | 717.903013万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 四害密度，蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 | c级以上 | c级以上 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度不足，效益支撑资料归集不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。