## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 公共卫生危害因素监测与干预项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 刘晓峰 |  |  | 联系电话 | 64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1988.7768 | 1955.9151 | 1916.0332 | 10 | 97.96% | 9.7961
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1988.7768 | 1955.9151 | 1916.0332 | — | 97.96% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展放射性本底监测和个人放射剂量监测；对监测数据进行汇总、统计、分析，上报卫生行政部门，并开展相应干预活动。 2.开展涉及饮用水卫生安全产品（简称涉水产品）技术评审。为北京市生产的涉水产品卫生安全和功能性达到国家相关标准提供保障。 3.建立并巩固食物中毒诊断溯源重点实验室的毒理学危害识别技术研究平台，加强能力建设，做好技术能力储备及团队梯队培养，依法依规开展毒理学安全性评价工作，完成食物中毒应急毒性检测及重大活动公共安全保障任务。 4.掌握北京市食源性疾病和食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，确定危害因素的分布和可能来源，为开展食品安全风险评估和标准制定、修订及跟踪评价等提供科学依据。发现食品安全风险和食源性疾病暴发隐患，以便及时采取相应的风险管控和监管措施。履行食品安全法赋予疾控机构工作职责，加强食品安全事故流行病学调查处置能力建设，规范食品安全事故处置工作，为预防和控制食品安全事故提供技术支持。开展食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价工作。了解居民膳食营养与健康状况，开展人群合理膳食指导，提高膳食营养素养。开展中小学生平衡膳食促进行动，促进中小学生营养与健康状况。为政府制订居民营养改善措施和策略等提供科学依据。 5.按照法律法规及市卫健委的要求完成全市本年度重点职业病与职业健康风险评估工作：对国家规定的28种职业病进行监测，按要求收集全市重点职业病危害申报情况、职业健康检查情况、职业病诊断和鉴定情况等相关信息；开展尘肺病主动监测工作；开展尘肺病筛查工作；开展职业病报告管理工作，对职业病发病情况进行监测。 6.为顺利完成所承担的食品安全、饮水安全、消毒产品及实验室质量保证做技术后盾，为完成政府任务、市场抽检、公共卫生应急突发事件的分析处理提供保证，建成食物中毒主动风险监测和溯源技术以及毒理学危害识别新技术研究平台，高效地对已经爆发的相关事件追根溯源并对中毒因子进行追踪，促进社会和谐和稳定，为提高北京市疾控系统技术人员技术水平做保障，维持食物中毒诊断与溯源技术北京市重点实验室、“兽药残留”、“非法添加物”、“有害元素”叁个参比实验室的资质，为北京市疾病预防控制中心检测技术可持续发展作重要支撑。 |  |  |  | 1.完成了全市土壤、地表水、饮用水、室内、外环境辐射剂量、空气气溶胶等共482例放射性本底样本监测；完成制定全年监测计划和具体实施方案，本年度对1137家单位、16011人进行了个人剂量监测，共监测56782人次，大剂量核查86人次。 2.开展生活饮用水卫生监测网络和公共场所健康危害因素监测网络两网监测工作，项目覆盖全市17个区，覆盖率为100%，掌握了生活饮用水、公共场所卫生安全状况及其变化，按时将数据上报了国家和北京市卫健委。在北京7.31暴雨灾后，完成职责范围内的生活饮用水应急卫生保障工作。开展涉及饮用水卫生安全产品（简称涉水产品）技术评审。为北京市生产的涉水产品卫生安全和功能性达到国家相关标准提供保障。 3.依法依规开展毒理学安全性评价工作，完成食物中毒应急毒性检测及重大活动公共安全保障任务。 4.根据国家工作方案制定北京市相关工作计划，并按照计划组织区疾控开展工作；加强能力建设举办技术培训；通过督导、实验室比对、现场指导等方式实施过程质量控制；收集、处理及分析监测数据及典型案例；及时进行总结发现隐患及时上报卫生行政部门。 5.按照法律法规及市卫健委的要求完成全市本年度重点职业病与职业健康风险评估工作：（1）完成5家医院的尘肺病筛查工作；（2）收集重点职业病监测企业劳动者提交个案数62000条；（3）提交重点职业病监测报告1份；（4）完成职业病报告审核及管理工作；（5）开展尘肺病患者随访调查17137人；（6）开展工作场所职业病危害因素监测工作11家；（7）完成重点人群职业健康素养监测8422人；（8）完成职业病主动监测1204人。 6.完成政府任务、市场抽检、公共卫生应急突发事件的分析处理，建成食物中毒主动风险监测和溯源技术以及毒理学危害识别新技术研究平台，事件追根溯源并对中毒因子进行追踪，维持食物中毒诊断与溯源技术北京市重点实验室、“兽药残留”、“非法添加物”、“有害元素”叁个参比实验室的资质，为北京市疾病预防控制中心检测技术可持续发展作重要支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 2023年食品化学污染物及有害因素监测总结报告 | ≥1份 | 1份 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 2023年致病菌监测技术报告及工作总结（食品微生物及致病因子监测技术报告及工作总结） | 1份 | 1份 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成尘肺病筛查医院数 | ＝5户 | 5户 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 放射工作人员个人放射剂量监测专报 | ＝4期 | 每季度1期，共4期 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 放射性本底监测专报 | 每半年1份，共2份 | 半年1份，共2份 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 职业病报告审核例数 | ≥600人 | 654人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 维持毒理学安全性评价认证认可能力资质 | ＝9类 | 9类 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 应急检测方法；维持食物中毒诊断与溯源技术北京市重点实验室称号；维持“兽药残留”、“非法添加物”、“有害元素”叁个参比实验室的资质。 | 2个应急检测方法，制备2个基体参考物质，组织一次考核 | 完成了2个应急检测方法，制备了2个基体参考物质，组织了一次考核 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 重点人群职业健康素养监测调查人数 | 7200人 | 8422人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成职业性尘肺病患者随访调查人数 | 8000~12000 | 17137人次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 提交重点职业病监测报告 | ≥1份 | 1份 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成职业病主动监测人数 | 1200人次 | 1204人次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成工作场所职业病危害因素监测企业数 | 10个 | 11个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 加强营养能力建设，举办技术培训 | ＞132人次 | 210人次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成食品中化学污染物及有害因素监测 | ＝2200件 | 2315件 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成食品中食源性致病菌监测样品 | 2200件 | 2418件 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 开展涉水产品技术评审 | ≥12次 | 12次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 毒理学术期刊或学术会议公开发表论文 | ≥5篇（部） | 5篇 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 生活饮用水监测覆盖市辖区数量；公共场所监测覆盖市辖区数量 | 17个区 | 17区 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 研发毒性检测新方法 | ≥2套 | 2套 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 完成月度生活饮用水卫生监测情况报告 | 12份 | 12份 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 特殊化学品毒性数据调研、系统文献检索、数据整理 | ≥2套 | 2套 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 举办食源性疾病技术培训 | 150人次 | 300余人次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 举办食品安全国家标准跟踪评价研讨会 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 举办食品安全国家标准培训班 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 食源性疾病监测标本及病例信息采集数量 | ≥2000份 | 14715份，标本6621份，病例信息8094份 |  | 1 | 0.7 | 年初指标值设定偏低
|  |  | 举办化学污染物及有害因素技术培训、食源性致病菌检测技术培训 | ＞100人次 | 222人次 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 收集重点职业病监测企业劳动者体检个案数 | ≥50000人 | 62000人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 开展学生营养健康状况监测（营养调查） | ＝8400人 | 11768人 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 宣传视频制作（食卫） | ≥1个 | 1个 |  | 1 | 1 | 无
|  |  | 制作食品安全国家标准科普动漫 | 2个 | 2个 |  | 1 | 1 | 无
|  | 质量指标 | 保质各项保量按要求完成，质量合格率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 放射工作人员个人放射剂量监测完成率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 北京市16区放射性本底监测样品完成率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 参加国家组织的实验室间比对保证质量：总放、γ谱和热释光监测项目成绩 | 合格 | 合格 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 满足卫健委专报要求 | 满意 | 满意 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | CNAS认证 | 通过 | 通过 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 职业病报告及时审核率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 重点职业病监测区级覆盖率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 程序严格遵循国卫办监督发〔2018〕25号文件要求开展 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 检测方法可靠性、基体参考物评价 | 符合实验室检测要求、符合实验室比对要求 | 符合实验室检测要求、符合实验室比对要求 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  | 时效指标 | 各子项目的实施进度及时率 | ＝100% | 100% |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 预计完成时间 | ≤12月 | 1-12月完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 各子项目的实施进度 | 按照当年计划执行 | 按照当年计划执行 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 食源性疾病监测标本及病例信息采集 | 第一、二季度：完成全年30%监测任务 第三季度：完成全年80%监测任务 第四季度：完成全年监测任务 | 按计划完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无 | 这几个指标建议还是不要填按计划，填写实际值
|  |  | 全民营养周 | 2023.1-4制定方案，2023.5-6 开展活动 | 按计划完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 营养调查 | 2023.1-8制定方案，2023.9-12 开展调查 | 按计划完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 制作食品安全国家标准科普动漫 | 11月之前 | 按计划完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无
|  |  | 制作食源性疾病宣传折页 | 8月之前 | 按计划完成 |  | 0.5 | 0.5 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算总金额控制数 | 成本控制1955.915115万元 | 全年执行1916.033182万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 社会效益 指标 | 及时发现食品安全隐患，为食品安全风险评估及预警提供数据支持,保障了确保具备北京市食品、饮用水、化学物毒性检测预警的能力，履行毒理学安全性评价等政府公共卫生服务职能 | 定性优 | 为食品安全风险评估及预警提供数据支持,保障了确保具备北京市食品、饮用水、化学物毒性检测预警的能力，履行毒理学安全性评价等政府公共卫生服务职能。食品安全隐患报告7份；鸡肉中沙门菌风险评估报告1份；婴幼儿辅食食品呋喃及其同系物评估报告1份。及时发现食品安全隐患，为食品安全风险评估及预警提供了数据支持。 |  | 10 | 9.4 | 效益指标量化程度有待加强
|  |  | 放射性本底监测能掌握放射水平变化规律，及时报告异常辐射情况，根据标准做出评价，为政府的决策提供依据 | 定性优 | 掌握放射水平变化规律，及时报告异常辐射情况，根据标准做出评价，为政府的决策提供依据 |  | 10 | 9.4
|  |  | 为满足北京市涉水产品生产企业申报审批需求，为市场提供卫生安全且功能良好的涉水产品保驾护航。 | 定性优 | 为北京市涉水产品生产企业提高涉水产品生产能力和卫生质量安全提供指导性意见，为市场提供卫生安全且功能良好的涉水产品保驾护航。 |  | 10 | 9.4
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 区疾控中心服务对象满意度 | ≥90% | 未收到不满意反馈 |  | 3 | 2.5 | 1.满意度支撑资料不足；2,满意度调查范围太窄（样本量不足）；4.暂未开展满意度调查工作 | 未收到不满意反馈，并达到年初设置满意度比率，应为满分，各扣0.5的理由为？
|  |  | 上级单位服务对象满意度 | ≥90% | 未收到不满意反馈 |  | 4 | 3.5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥85% | 未收到不满意投诉 |  | 3 | 2.5
总分： | [6 empty] | 100 | 96.1961
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。