## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市儿科研究所四批试点以γδT细胞为基础的儿童恶性肿瘤辅助诊断与免疫治疗研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 桂晋刚 |  |  | 联系电话 | 13370110118
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 217.2419 | 217.2419 | 217.2419 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 154.22 | 154.22 | 154.22 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 63.0219 | 63.0219 | 63.0219 | — | 100% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年度预期建立评估肿瘤特异性γδT细胞的活力及肿瘤杀伤能力的系统；完成低剂量化疗药与γδT细胞联合用于免疫治疗的研究部分，优化药物剂量和细胞数量的最佳配比，为达到最佳的治疗效果提供理论和实验依据。并结合多组学研究中γδT细胞异质性、标志分子相关数据进一步优化该评估系统，完成低剂量化疗药与γδT细胞联合用于免疫治疗的研究部分，发表SCI论文2篇，并将已有具有较强应用价值的专利项目实现医学转化。 |  |  |  | 已初步建立评估肿瘤特异性γδT细胞的活力及肿瘤杀伤能力的系统；发表SCI论文2篇；γδT细胞浸润及重要标志物作为潜在辅助诊断指标，提升辅助诊断及新治疗策略，发掘潜在临床应用治疗靶点。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 2篇 | 2篇 |  | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 建立评估肿瘤特异性γδT细胞的活力及肿瘤杀伤能力的系统；完成低剂量化疗药与γδT细胞联合用于免疫治疗的研究部分，优化药物剂量和细胞数量的最佳配比，为达到最佳的治疗效果提供理论和实验依据。 | 完善系统，提供临床实验依据 | 建立评估肿瘤特异性γδT细胞的活力及肿瘤杀伤能力的系统；完成低剂量化疗药与γδT细胞联合用于免疫治疗的研究部分，优化药物剂量和细胞数量的最佳配比，为达到最佳的治疗效果提供理论和实验依据。完成善系统，提供临床实验依据项 |  | 15 | 15 | 无
|  | 时效指标 | 2023年底完成 | 2023年底完成 | 2023-12-31 |  | 10 | 10 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 根据预算明细及课题进度，合理、按时支出经费 | ≤217.241945万元 | 217.241945万元 |  | 10 | 10 | 无
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 专利技术 | ≥1项 | 0项 |  | 6 | 0 | 基于γδT细胞体外扩增和评估系统相关专利正在筹备过程中，对策：完善相关材料。
|  | 社会效益 指标 | 辅助诊断及新治疗策略 | ≥2种 | 2种 |  | 12 | 12 | 无
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0 | 无
|  | 可持续影响指标 | 医学转化项目 | ≥1个 | 发掘潜在临床应用治疗靶点1个 |  | 12 | 12 | 无
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 93
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。