## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 卫生监督培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康监督所
项目负责人 |  |  | 李宝欣、周政、宫婷等 |  |  | 联系电话 | 83366885、6850、6865
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.02 | 24.01 | 23.7302 | 10 | 98.83% | 9.8835
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 24.02 | 24.01 | 23.7302 | — | 98.83% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展卫生监督员资格培训，把好监督员入口关，充实卫生监督队伍；开展卫生监督培训工作，推动落实管理相对人自我管理主体责任，提高法规水平和守法意识，更新基层卫生监督员执法知识体系，提升执法技能，规范执法行为，提升履职尽责能力，保障人民群众健康权益。 |  |  |  | 圆满完成年初设定的各项目标任务，完成卫生监督员的资格培训，加强卫生监督队伍建设；开展了多项卫生监督培训工作，切实提高了队伍和管理相对人的法规水平及守法意识，为落实保障首都人民群众健康权益奠定了基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 医疗卫生、公共卫生及稽查工作、监督员资格培训等培训人次 | 2397人次 | 5292人次 |  | 10 | 10 | 放射防护培训参与人数较高
|  | 数量指标 | 医疗卫生、公共卫生及稽查工作、监督员资格培训等培训次数 | 16次 | 16次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥85% | 北京市中医医疗机构依法执业培训会培训人员合格率为88.49%，公共场所卫生监督培训合格率达100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训工作完成时间 | ≤12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤24.01万元 | 23.7302万元 |  | 10 | 10
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 更新骨干卫生监督员专业知识和执法技能，提高和规范骨干卫生监督员执法能力，推进全市卫生健康监督工作实现新突破 | 达成程度 | 更新骨干卫生监督员专业知识和执法技能，提高和规范骨干卫生监督员执法能力，推进全市卫生健康监督工作实现新突破 |  | 15 | 14 | 效益呈现不充分
|  | 可持续影响指标 | 普及监督员的相关法律法规要求，提高卫生监督员执法水平 | 高中低 | 高 |  | 15 | 15
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员的满意度 | ≥80% | 生活饮用水卫生标准培训会满意度为92.4%，全市骨干卫生监督员执法能力提升培训满意度达100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8835
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## Sheet2
| 满意度 | 合格率
公共场所卫生监督培训 | 99.6%
生活饮用水卫生标准培训会 | 92.4%
北京市学校卫生监督执法标准培训会 |  | 100%
北京市中医医疗机构依法执业培训会 |  | 88.49%
公共场所卫生监督培训 |  | 100%
全市骨干卫生监督员执法能力提升培训 | 100%