## 附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗事故技术鉴定和预防接种异常反应鉴定
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 中华医学会北京分会秘书处
项目负责人 |  |  | 庄立君 |  |  | 联系电话 | 68225967、13521059803
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 医疗事故技术鉴定:预计完成鉴定5例，平均每例鉴定需要5位专家，平均每例鉴定成本0.40万元，合计2.00万元；支付办公室房租68万元、邮电费0.3万元、购买硒鼓0.2万元、购买复印纸0.2万元，五项支出合计70.7万元。 预防接种异常反应鉴定：计划完成10例鉴定，支付专家劳务费4.0万元。 |  |  |  | 医疗事故技术鉴定：2023年度计划完成鉴定5例，实际完成9例。 预防接种异常反应鉴定：2023年计划完成10例，实际完成15例。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗事故技术鉴定完成鉴定例数 | 5例 | 9例 |  | 5 | 5
|  |  | 预防接种异常反应鉴定完成鉴定例数 | 10例 | 15例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 鉴定程序合法、合规 | 无违反鉴定程序需要重新鉴定的情形 | 符合鉴定程序 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目鉴定完成时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 74.7万元 | 74.70万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益指标 | 医疗事故技术鉴定社会效益 | 妥善化解医疗纠纷，和谐社会关系，提供专家意见 | 妥善化解医疗纠纷，和谐社会关系，提供专家意见 |  | 15 | 14 | 佐证资料留存不充分。将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  |  | 预防接种异常反应鉴定社会效益 | 为妥善处理预防接种异常反应病例，特别是涉新冠疫苗预防接种异常反应的补偿提供专家意见 | 为妥善处理预防接种异常反应病例，特别是涉新冠疫苗预防接种异常反应的补偿提供专家意见 |  | 15 | 14 | 佐证资料留存不充分。将进一步加强效益效果资料留存，深入挖掘项目社会效益。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对工作人员服务态度的满意度 | 满意 | 满意 |  | 10 | 9 | 支撑材料、量化程度有待提高
总分 | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。