## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重要呼吸系统疾病诊断及研究平台建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 宋楠 |  |  | 联系电话 | 01085231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 456 | 456 | 454.79 | 10 | 99.73% | 9.9735
|  |  | 其中:当年财政拨款 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 456 | 456 | 454.79 | — | 99.73% | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、完成重要呼吸系统疾病诊断及研究平台建设，新增设备6台套 2、建立AECOPD患者诊疗及预后的注册登记研究队列 3、通过小鼠进展性纤维化间质性肺疾病模型，探究肺间质巨噬细胞不同亚群的异质性，并明确各个亚群的标志物分子 4、明确肺纤维化发生过程中，Trem2+间质巨噬细胞亚群的来源、动态变化趋势，及其对于成纤维细胞活化的调控作用 5、明确超声支气管镜技术对于纵隔肿物/淋巴结的诊断价值及安全性 |  |  |  | 1、完成重要呼吸系统疾病诊断及研究平台建设，新增设备6台套 2、建立AECOPD患者诊疗及预后的注册登记研究队列 3、通过小鼠进展性纤维化间质性肺疾病模型，探究肺间质巨噬细胞不同亚群的异质性，并明确各个亚群的标志物分子 4、明确肺纤维化发生过程中，Trem2+间质巨噬细胞亚群的来源、动态变化趋势，及其对于成纤维细胞活化的调控作用 5、明确超声支气管镜技术对于纵隔肿物/淋巴结的诊断价值及安全性
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发表中英文文章 | ≥1篇 | 2篇 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 新增科研仪器设备 | ＝6个（台、套、件、辆） | 6个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | AECOPD患者住院诊治及预后的数据库 | ＝1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 完成超声支气管镜操作 | 30例 | 56例 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 样品检测完成率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 支气管镜诊断操作成功率 | ≥90% | 95% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 科研设备验收合格率 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | AECOPD患者住院诊治及预后的数据库 | 2000俐 | 2023例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 核酸浓度及凝胶成像检测量 | ≥300个 | 500个 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2022年初步完成设备购置与平台建设 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2023年完成超声支气管镜操作30例；完成不少于300例肺纤维化相关的核酸浓度及凝胶成像检测；；2000例AECOPD住院患者基线及出院1年随访的数据库 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤456万元 | 实际支出454.79万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基于建设平台培养研究生 | ≥3人 | 3人 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 纵隔肿物/淋巴结诊断率 | ≥90% | 91% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 协助20名研究人员开展基础检测 | 定性完成 | 33名 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9735
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。