## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 不稳定斑块分子标记物的筛选及预警系统的构建
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 王媛 |  |  | 联系电话 | 13910161443
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 382 | 382 | 380.124 | 10 | 99.51% | 9.9509
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 382 | 382 | 380.124 | — | 99.51% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目旨在开发研发可用于斑块不稳定破裂的临床预警与筛查、诊断以及预后评价模型、跟踪不稳定斑块干预治疗疗效。以血管疾病队列规模化的临床样本为基础，综合多组学（基因组学、表观基因组学、转录组、蛋白组、代谢组、影像组学）及临床特征，用于心血管疾病的分层分型及针对斑块进展核心病理的靶向干预。具体目标为：1. 综合全基因组关联研究、代谢组学，影像组学，基于磁性纳米粒子的蛋白标志物筛选平台的蛋白组学，描绘遗传和代谢风险因素驱动斑块进展及破裂的综合图谱。2. 联合临床和特征影像参数，运用不同的机器学习方法，构建以不稳定斑块为核心特征的血清生物标志物联合临床参数的预后评分模型。3. 整合公共数据库的基因组学和单细胞测序数据，利用生物信息分析结合谱系示踪技术明确调控斑块进展及破裂的相关分子机制。4.结合表观遗传学数据，利用Alpha Fold分析筛选关键代谢酶的干预药物，设计基于可溶性微针搭载药物的便携给药方案跟踪不稳定斑块干预治疗疗效。 |  |  |  | 本项目已完成研发可用于斑块不稳定破裂的临床预警与筛查、诊断以及预后评价模型、跟踪不稳定斑块干预治疗疗效。以血管疾病队列规模化的临床样本为基础，综合多组学及临床特征，用于心血管疾病的分层分型及针对斑块进展核心病理的靶向干预，完成预期目标：获批2项专利、2项申报专利正在审中。本项目构建基于磁性纳米粒子和质谱检测技术结合的血浆蛋白质检测体系，同时构建以不稳定斑块为核心特征的血清生物标志物联合临床参数的预后评估体系，并且设计基于可溶性微针搭载药物的便携给药方案跟踪不稳定斑块干预治疗疗效。发现与疾病相关的新分子标志物，提高疾病的分层分型、早期诊断、早期预警及早期干预水平。同时，捕获血浆蛋白数量明显多于已有检测方法，并利用新型的治疗方法，建立心血管疾病治疗新技术。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 申请专利 | ≥3项 | 4项 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 筛选分子标记物 | ≥2个 | 2个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 开发搭载正性肌力药的可溶性微针 | 开发搭载正性肌力药的可溶性微针 | 开发搭载正性肌力药的可溶性微针，验收合格率100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 构建基于磁性纳米粒子和质谱检测技术结合的血浆蛋白质检测体系 | 构建基于磁性纳米粒子和质谱检测技术结合的血浆蛋白质检测体系 | 构建基于磁性纳米粒子和质谱检测技术结合的血浆蛋白质检测体系，验收合格率100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 构建以不稳定斑块为核心特征的血清生物标志物联合临床参数的预后评估体系 | 构建以不稳定斑块为核心特征的血清生物标志物联合临床参数的预后评估体系 | 构建以不稳定斑块为核心特征的血清生物标志物联合临床参数的预后评估体系，验收合格率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 验收时间 | 2023年12月前 | 2023年12月前 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 实验完成时间 | 2023年11月前 | 2023年11月前 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | 2023年4月前 | 2023年4月前 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | 2023年6月前 | 2023年6月前 |  | 2 | 2
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 严格按照预算执行 | 达成预期指标 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 直接经济效益，筛选新的生物标记物，提高不良疾病表型的识别效率，减少重大心血管事件带来的经济损失 | 直接经济效益，筛选新的生物标记物，提高不良疾病表型的识别效率，减少重大心血管事件带来的经济损失 | 直接经济效益，筛选新的生物标记物，提高不良疾病表型的识别效率，减少重大心血管事件带来的经济损失 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
|  | 社会效益 指标 | 将提高不稳定斑块的识别率，实现早期筛查，减少因斑块破裂率导致的心源性死亡 | 将提高不稳定斑块的识别率，实现早期筛查，减少因斑块破裂率导致的心源性死亡 | 将提高不稳定斑块的识别率，实现早期筛查，减少因斑块破裂率导致的心源性死亡 |  | 15 | 14.5 | 支撑资料不充分
可持续影响指标
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥80% | 95% |  | 10 | 9 | 支撑资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9509
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。