## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 呼吸系统疑难和危重病新型诊断和治疗技术项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 孙兵 |  |  | 联系电话 | 010-85231610
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 414.4 | 414.4 | 411.16 | 10 | 99.22% | 9.9218
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 414.4 | 414.4 | 411.16 | — | 99.22% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| ① 纳入肺结节患者20-30例进行电磁导航经皮肺穿刺操作；② 纳入肺结节患者20-30例进行导航支气管镜操作；③ 收集研究数据。④完成高碳酸血症应用ECCO2R治疗流程规范制订，继续开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者的救治10-20例。 |  |  |  | ① 纳入肺结节患者20例进行电磁导航经皮肺穿刺操作；② 纳入肺结节患者30例进行导航支气管镜操作；③ 收集研究数据并建立数据库1个。④开展ECCO2R对中重度高碳酸血症AECOPD患者的救治13例。发表SCI论文3篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入肺结节受试者并完成电磁导航支气管镜和增强现实导航支气管镜操作 | ≥20例 | 20例 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 发表中英文文章 | 1-2篇 | 3篇 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 肺结节临床病例数据库 | ＝1个 | 1个 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 纳入需经ECCO2R治疗的高碳酸血症AECOPD患者 | 10-20例 | 13例 |  | 6 | 6
|  | 数量指标 | 纳入肺结节患者进行电磁导航经皮肺穿刺操作 | 20-30例 | 30例 |  | 6 | 6
|  | 质量指标 | 导航支气管镜系统对肺结节诊断操作成功率 | ≥80% | 93% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 第四季度建立数据库并撰写文章 | ＝100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 第二三季度完成临床操作 | ＝100% | 100% |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 第一季度完成纳入受试者 | ＝100% | 100% |  | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本 | ≤414.4万元 | 实际支出411.16万元 |  | 6 | 6
| 效果指标 | 社会效益 | 不良反应发生率 | ≤30% | 15.6% |  | 10 | 10
|  | 社会效益 | 肺结节诊断率 | ≥70% | 85% |  | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目研究人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.92
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。