## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 糖研所改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市糖尿病研究所
项目负责人 |  |  | 杨金奎 |  |  | 联系电话 | 58268447
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 96.0043 | 10 | 96% | 9.6
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 100 | 100 | 96.0043 | — | 96% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立糖尿病微血管并发症的早期诊断新方法，开发新型生物标志物。 |  |  |  | 建立糖尿病微血管并发症的早期诊断新方法，开发新型生物标志物。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 开发微血管病变检测新方法 | 1-2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 收集肾穿病例 | 500例 | 2047例 |  | 2 | 1.4 | 年初指标值过低
|  |  | 参加糖尿病相关会议及学术交流 | 3人次 | 6人次 |  | 3 | 3
|  |  | SCI论文 | ≥2篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 发表中文核心期刊论文 | ≥1篇 | 3篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | ≥1项 | 授权专利1项 |  | 3 | 3
|  |  | 培养研究生 | ≥1名 | 培养研究生3名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 评价微血管病变新方法 对糖尿病肾病的诊断效能 | 诊断效能不低于80% | 发现的糖尿病肾病诊断标志物对糖尿病肾病诊断效能大于80% |  | 3 | 3
|  |  | 全国多中心收集肾穿病例资料500例 | 全国多中心糖尿病肾病流行病学调查 | 完成2047利肾穿刺患者病例收集，开展全国16家中心的糖尿病肾病流行病学调查工作 |  | 3 | 3
|  |  | 在国际权威期刊发表论文 | 2-3篇，大于5分的1篇以上 | 2篇，大于5分的1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请发明专利 | ≥1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 在学术会议上汇报研究成果 | 1-2次 | 2次 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |  | 4 | 4
|  |  | 建立微血管病变检测新方法 | 2023-10-01 | 2023-10-01
|  |  | 完成动物模型构建，进行机制研究 | 2023-11-01 | 2023-11-01
|  |  | 完成临床样本检测 | 2023-12-01 | 2023-12-01
|  |  | 数据分析，撰写文章 | 2023-12-01 | 2023-12-01
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 100万元 | 96.004255万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | - | - |  | - | -
|  | 生态成本指标 | 无 | - | - |  | - | -
| 效果指标（30分） | 社会效益指标 | 为糖尿病微血管并发症早期诊断与干预提供科学依据和新的策略。 | 为糖尿病微血管并发症早期诊断与干预提供科学依据和新的策略。 | 发现糖尿病并发症诊断和糖尿病治疗新靶点，后续有望实现成果转化。 |  | 10 | 10
|  |  | 开展糖尿病肾病流行病学研究，为糖肾的防治提供科学依据。 | 开展糖尿病肾病流行病学研究，为糖肾的防治提供科学依据。 | 课题组在全国16家中心进行糖尿病患者肾穿刺调研，从而了解目前糖尿病肾穿刺患者中糖尿病肾病的患病情况，为糖肾的防治提供了科学依据。文章目前正在撰写，将于近期发表。 |  | 5 | 5
|  |  | 开发有望取代肾活检的诊断新方法，减少患者痛苦，减轻社会负担。 | 开发有望取代肾活检的诊断新方法，减少患者痛苦，减轻社会负担。 | 自主开发了尿液触珠蛋白检测试剂盒，但试剂盒对糖尿病肾病的诊断效能有待在大规模人群中进一步验证。 |  | 5 | 4 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | - | -
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响。 | 与国外课题组开展交流活动，在国际大会上进行学术发言，从而提高了学术影响力。 |  | 10 | 10
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益学术交流人员 | 满意度≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 暂未开展满意度调查
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。