## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市心肺血管疾病研究所心力衰竭的分层分型评估和分层防控策略研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目负责人 |  |  | 李玉琳 |  |  | 联系电话 | 15811200661
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 8.02 | 7.9577 | 7.9577 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 8.02 | 7.9577 | 7.9577 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目计划构建目标基因小鼠 200 只，用于阐明心衰患者的不同分型的代谢产物和蛋白分子的作用机制。并构建类器官 6 个用于筛选药物靶点。 |  |  |  | 本项目构建目标基因小鼠205只。并构建类器官6个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 指标 1：繁殖目标基因小鼠 200 只 | 指标 1：繁殖目标基因小鼠 200 只 | 指标 1：繁殖目标基因小鼠 205 只 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 数量指标 | 指标 2：构建心脏类器官 6 个 | 指标 2：构建心脏类器官 6 个 | 指标 2：构建心脏类器官 6 个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 合格率≥90%； | 合格率≥90%； | 合格率≥95%； |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2023年12月底完成； | 2023年12月底完成； | 2024年1月底完成； |  | 10 | 9.5 | 根据繁殖情况，到2024年1月7日完成
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 成本指标：不超过 7.9577万元 | 成本指标：不超过 7.9577万元 | 7.9577万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 社会成本指标 | - | -
|  | 生态成本指标 | - | -
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | - | -
|  | 社会效益 指标 | 提高医疗效率 | 提高医疗效率 | 提高医疗效率10% |  | 30 | 28 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | - | -
|  | 可持续影响指标 | - | -
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 研发人员满意度≥90% | 研发人员满意度≥90% | 研发人员满意度≥95% |  | 10 | 8 | 满意度资料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 95.5
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。