## 新冠随访队列炎症-免疫-凝血稳态研究
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新冠随访队列炎症-免疫-凝血稳态研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市感染性疾病研究中心
项目负责人 |  |  | 朱鏐娈 |  |  | 联系电话 | 010-84322612
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 761.1 | 761.1 | 191.8994 | 10 | 25.21% | 2.5213
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 761.1 | 761.1 | 191.8994 | — | 25.21% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （1）建立新冠感染“全周期”数据资源库和样本资源库；（2）明确新冠病毒感染炎症-免疫-凝血稳态的动态变化规律，揭示其与长新冠症状的关系；（3）培养5-8名研究生；（4）发表高水平SCI论文3-5篇。 |  |  |  | 已基本明确新冠病毒感染炎症-免疫-凝血稳态的动态变化规律，及其与长新冠症状的关系，收集相关样本1万余例，研究成果发表论文4篇，获批科研项目数项，培养研究生数名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 发表SCI论文 | 1-3篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 发表核心期刊论文 | 1-2篇 | 2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 培养研究生 | 2-3名 | 2名 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 1-3项 | 2项 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 发表论文水平 | 发表SCI论文累计影响因子>10 | 发表SCI论文累计影响因子>10 |  | 13 | 13
|  | 时效指标 | 项目的执行进度 | 2023.01-2023.06 收集符合入组标准的病例的流行病学资料、临床资料、出院随访资料和相应样本，建立新冠肺炎全周期管理资源库。随访新冠肺炎患者住院期间及出院后的免疫特征，建立冠状病毒假病毒感染平台和抗体中和活性评价体系，探讨免疫表型的动态变化及与长新冠症状的关系。收集研究对象随访复诊的生物标本，包括鼻咽拭子和血液，建立不同变异株新冠肺炎患者随访管理样本资源库。 2023.07-2023.12 对长新冠病例及未出现长新冠症状的康复患者外周血单核细胞进行转录组学、血浆蛋白质组学和代谢组学检测，探讨不同临床症状亚组新冠患者的免疫体系在各组学水平的差异，建立固有免疫分子抗病毒研究平台及新冠肺炎的立体动态全面生物信号网络。 | 2023.01-2023.12 全年持续收集符合入组标准的病例的流行病学资料、临床资料、出院随访资料和相应样本，建立新冠肺炎全周期管理资源库。随访新冠肺炎患者住院期间及出院后的免疫特征，建立冠状病毒假病毒感染平台和抗体中和活性评价体系。目前新冠总入组病例数为6887例，总临床样本数为15389份，其中本年度入组81例病人的832份样本。 2023.07-2023.12 对长新冠病例及未出现长新冠症状的康复患者外周血单核细胞进行转录组学、血浆蛋白质组学和代谢组学检测，探讨不同临床症状亚组新冠患者的免疫体系在各组学水平的差异，建立固有免疫分子抗病毒研究平台及新冠肺炎的立体动态全面生物信号网络。 |  | 13 | 13
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目的预算控制数 | 成本控制≤761.1万元 | 191.899411万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 项目产生的直接或间接经济效益和社会效益 | “长新冠”问题已经对美国等疫情严重国家造成了沉重的经济负担和恶劣的社会影响。我国正处于民族复兴的关键阶段，更应重视“长新冠”可能引起的医疗负担增加和劳动力短缺问题，因此及早开展新冠病毒不同毒株相关的“长新冠”规律特点研究，并探索可能的免疫学机制，将起到未雨绸缪的作用，有助于减少可能的社会负担及经济损失。 | 1、成功建立新冠康复患者数据库； 2、持续监测康复随访患者的炎症-免疫-凝血动态变化； 3、基于多组学分析探究新冠患者随访期间“长新冠”发生的免疫分子机制，为之后“长新冠”的诊断治疗奠定理论基础。 |  | 30 | 29 | 效益指标量化程度有待提高
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目执行人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5213
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。