## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 对口支援凉山州艾滋病、结核病防治项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 黄春 |  |  | 联系电话 | 010-64407016
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40.512 | 42.335 | 41.3797 | 10 | 97.74% | 9.7743
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 40.512 | 42.335 | 41.3797 | — | 97.74% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对口支援，提高美姑、越西两县艾滋病等重大传染病综合防治能力，提升防治工作质量和效果，促进两县实现 《凉山州艾滋病等重大传染病防治攻坚第二阶段行动方案 （2021—2025 年）》确立的工作目标 |  |  |  | 不断提升凉山州越西县、美姑县艾滋病、结核病综合防控能力水平，充分发挥北京市疾病预防控制中心技术资源优势，促进两县艾滋病、结核病等重大传染病防治二阶段攻坚工作深入开展，协助提高艾滋病、结核病防治工作质量和效果。参与宣传活动，向当地居民及学生宣传艾滋病防治知识，提高其防病意识和防病能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 培训次数 | 1次 | 1次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 根据工作计划进度完成，预计完成时间 | 12月底前 | 12月底前 |  | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 成本指标 | 项目成本控制 | ≤42.335万元 | 41.379676万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 社会效益 指标 | 保障北京市对口帮扶工作顺利进行，提高美姑、越西两县艾滋病、结核病防治工作能力 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 帮扶地区满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7743
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。