## Sheet1
附件3
对口支援凉山州妇幼健康能力提升项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 对口支援凉山州妇幼健康能力提升
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京妇幼保健院
项目负责人 |  |  | 韩历丽 |  |  | 联系电话 | 18811061438
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.19 | 18.3832 | 18.3832 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 26.19 | 18.3832 | 18.3832 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 区妇幼保健院完成6个月的妇产科及儿科派驻支援，美姑县4名妇幼人员到京完成进修，完成12课时妇幼健康相关业务与管理内容远程培训，北京妇幼保健专家对凉山州妇幼保健工作完成7次督导。完善凉山州妇幼健康服务网络和工作机制，加强美姑县妇幼健康服务人员医疗保健管理和服务能力建设，提升预防母婴传播服务质量和防治效果。 |  |  |  | 委派2所区妇幼保健院医师作为现场驻点支援工作人员对凉山州美姑县妇计中心进行为期6个月的驻点帮扶支援，委派从事妇幼健康工作的业务骨干5人到美姑县妇计中心进行为期一周的质控督导工作，接收4名受援单位人员进京进修，与凉山州美姑县妇计中心建立了对口支援长效协作机制，完善凉山州妇幼健康服务网络和工作机制，加强美姑县妇幼健康服务人员医疗保健管理和服务能力建设，提升预防母婴传播服务质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 委托单位 | 1个 | 2个 |  | 15 | 14 | 由于受援单位工作需求，希望指派妇产科及儿保科专家各一位进行支援，因此北京妇幼保健院结合受援单位需求及各区妇幼保健院实际工作安排，委托了2家区妇幼进行支援工作。
|  | 质量指标 | 妇幼健康服务及管理能力提升 | 妇幼健康服务及管理能力提升 | 妇幼健康服务及管理能力提升 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 100% | 100% |  | 15 | 15
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产出成本控制数 | 小于26.19万元 | 实际支出18.383191万元 |  | 10 | 10
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 显著提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 提升当地人员服务技能 | 提升当地人员服务技能 |  | 15 | 14 | 支撑材料、量化程度有待加强
|  | 社会效益 指标 | 对提高妇幼卫生整体水平的促进作用 | 提升当地妇幼健康服务水平 | 提升当地妇幼健康服务水平 |  | 15 | 14 | 支撑材料、量化程度有待加强
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。